BAB I

PENDAHULUAN

- Latar Belakang

Kecamatan Adimulyo sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Kebumen di bentuk dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor  86 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen. Renja merupakan dokumen  perencanaaan untuk periode satu tahun  yang merupakan penjabaran dari perencanaan lima tahunan dari Renstra.  Kecamatan Adimulyo berkewajiban menyusun Renja Kecamatan Adimulyo Tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Tata cara penyusunan Renja Kecamatan Adimulyo Tahun 2021  juga di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Kecamatan Adimulyo Tahun 2021 juga mengacu kepada rancangan awal RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Adimulyo Tahun 2016-2021. Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2021, Renja SKPD digunakan sebagai dasar masukan dalam perencanaan periode satu tahun. RKPD Kabupaten Kebumen Tahun  2021 disusun sebagai dokumen perencanaan tahun terakhir dari periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Oleh karena itu, target capaian sasaran, indikator, program dan kegiatan  yang akan dicapai dalam dokumen Renja Kecamatan Adimulyo Tahun 2021 harus selaras / konsisten dengan target capaian yang terdapat dalam Renstra Kecamatan Adimulyo Tahun 2016-2021. Dengan demikian, maka antara Dokumen Renja Kecamatan Adimulyo Tahun 2021 dengan Dokumen Renstra Tahun 2016-2021 merupakan satu kesatuan dokumen perencanaan yang saling  berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

- Landasan Hukum

Rencana Kerja  Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen disusun berdasarkan regulasi (peraturan perundang-undangan yang berlaku) guna menjamin kepastian hukum perencanaan maupun pelaksanaannya. Berikut ini merupakan landasan hukum penyusunan Rencana Kerja  Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Tahun  2021  :

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;( Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor  4355);

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor  4400);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor  4421);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;          (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor  4438)

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);

- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undamg-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);

- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor  93);

- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031; (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor  96);

- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021; (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor  126);

- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor  127);

- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor  170);

- Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Adimulyo Tahun 2021  ini adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan tahunan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 dan Renstra Kecamatan Adimulyo Tahun 2016-2021.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan AdimulyoTahun 2021 ini adalah untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Adimulyo Tahun 2021 sekaligus untuk mengevaluasi pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Kebumen tahun sebelumnya (2019).

- Sistematika Penulisan

Renja Kecamatan Adimulyo tahun 2021 disusun dengan sistematika sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

Bab  I.   Pendahuluan

- Latar Belakang

- Landasan Hukum

- Maksud dan Tujuan

- Sistematika Penulisan

Bab II.	Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019

- Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2019.

- Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

- Isu-Isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi  Perangkat Daerah

- Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

- Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III.	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- Telaah Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah.

- Tujuan dan Sasaran Renja  Kecamatan Adimulyo.

- Program dan Kegiatan

Bab IV.  Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2021 dan prakiraan maju tahun 2022. Perangkat Daerah yang selanjutnya disajikan pada lampiran  Rencana Kerja.

Bab V.	 Penutup

Berisikan uraian penutup berupa :

- Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan;

- Kaidah-Kaidah Pelaksanaan;dan

- Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

KECAMATAN ADIMULYO TAHUN LALU

  - Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019 dan Capaian Renstra Tahun 2019.

Renja Kecamatan Adimulyo Tahun 2021 disusun berdasarkan atas analisis kondisi objektif permasalahan maupun capaian / keberhasilan yang diraih. Dari permasalahan dan keberhasilan tersebut kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan. Gambaran permasalahan dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang masih harus dihadapi Kecamatan Adimulyo saat sekarang dan perkiraan keadaan yang akan datang. Sedangkan capaian keberhasilan dapat memberikan dorongan dan panduan untuk bagaimana tetap mempertahankan bahkan meningkatkan capaian yang telah diraih.

Renja Kecamatan Adimulyo tahun lalu,  yaitu tahun 2019   dievaluasi sebagaimana juga amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerahtentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Pada tabel 2.1 berikut disajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Adimulyo dan pencapaian Renstra Kecamatan Adimulyo sampai dengan Tahun 2019.

Tabel 2.1.

Program dan Kegiatan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Tahun 2019

| No | Program | No | Kegiatan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Program Pelayanan Adiministrasi Perkantoran | 1 | Penyediaan surat menyurat |
|  |  | 2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik |
|  |  | 3 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional |
|  |  | 4 | Penyediaan jasa administrasi keuangan |
|  |  | 5 | Penyediaaan jasa kebersihan kantor |
|  |  | 6 | Peyediaan jasa perbaikan peralatan kerja |
|  |  | 7 | Penyediaan Alat Tulis Kantor |
|  |  | 8 | Penyediaan barang cetak dan penggandaan |
|  |  | 9 | Penyediaan komponen instlasi listrik/Penerangan bangunan kantor |
|  |  | 10 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan |
|  |  | 11 | Penyediaaan makanan dan minuman |
|  |  | 12 | Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah |
|  |  | 13 | Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 14 | Pengadaan mebeleur |
|  |  | 15 | Pengadaan saranan prasarana kantor |
|  |  | 16 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor |
|  |  | 17 | Pemeliharaan rutin /berkala rumah dinas |
| 3 | Program pengembangan data/informasi | 18 | Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan |
| 4 | Program Pengembangan data/informasi | 19 | Penyusunan database dan profil desa/kecamatan |
| 5 | Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan | 20 | Fasilitasi pemilihan kepala desa/ perangkat desa |
| 6 | Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial | 21 | Fasilitasi TKP2KDes/Kel |
| 7 | Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan | 22 | Peningkatan perekonomian berbasis pengembangan wilayah (Kuota Kecamatan) |
| 8 | Program peningkatan peran serta kepemudaan | 23 | Pembinaan sosial masyarakat |
| 9 | Program pengembangan wawasan kebangsaan | 24 | Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa. |
| 10 | Program Peningkatan Partisipasi masyarakat Dlm Membangun Desa | 25 | Fasilitasi APBDes |
|  |  | 26 | Fasilitasi program pembangunan |
| 11 | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | 27 | Pelatihan Pengendalian Keamanan dan kenyamanan Lingkungan |
| 12 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | 28 | Pembinaan Administrasi Desa |
| 13 | Program peningkatan peran perempuan di perdesaan | 29 | Pembinaan PKK |
| 14 | Program Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | 30 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). |
| 15 | Program perencanaan pembangunan daerah | 31 | Penyelenggaraan musrenbangcam |

Rekapitulasi hasil  pelaksanaan Renja Kecamatan Adimulyo tahun 2019 dan pencapaian Renstra  Kecamatan Adimulyo Tahun 2016-2021 sampai tahun 2019 adalah sebagaimana tabel  2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Adimulyo dan

Pencapaian Renstra Kecamatan Adimulyo s/d Tahun 2019

Nama SKPD :Kecamatan Adimulyo

| Kode |  |  |  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2018) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018) |  |  | Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2020) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Target Renja SKPD tahun 2019 | Realisasi Renja SKPD tahun 2019 | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 1 | 20 | 21 |  | Kecamatan Adimulyo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 20 | 21 | Urusan Wajib Pelayanan Dasar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01 | 02 |  | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01 | 02 | 01 | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyaman Lingkungan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyanan Lingkungan | Terlatihnya Anggota linmas | 276 | 138 | 46 org | 46 org | 100 | 46 | 230 | 83,3 |
| 1 | 01 | 02 | 01 | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01 | 01 |  | Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa | Jumlah Kegiatan dalam rangka kegiatan HUT RI | 18 | 9 | 3 keg | 3 keg | 100 | 3 | 15 | 83,3 |
| 1 | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01 | 01 | 03 | Sosial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fasilitasi TPK2KDes/Kel | Terfasilitasinya TKP2KDes | 138 | 69 | 23 desa | 23 desa | 100 | 23 | 115 | 83,3 |
|  |  |  |  | Program Pengembangan Data Informasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyusunan dan Pengumpulan data Informasi | Tersediannya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Kecamatan | 35 | 17 | 6 Dok | 6 Dok | 100 | 6 | 29 | 83,3 |
|  |  |  |  | Program Pengembangan Data Informasi Statistik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyusunan Data Base dan Profil Desa / Kecamatan | Jumlah Dokumen Data Base yang tersusun | 11 | 5 | 2 Dok | 2 Dok | 100 | 2 | 9 | 81,0 |
|  |  |  |  | Program Perencanaan Pembangunan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyelenggaraan Musrenbangcam | Tersediannya dokumen operasional Kebijakan perencanaan pembangunan daerah | 6 | 3 | 1 Dok | 1 Dok | 100 | 1 | 5 | 83,3 |
|  |  |  |  | Rakor dan inventarisasi Proyek Masuk Desa ( IPMD ) | Tersusunnya Dokumen IPMD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
|  |  |  |  | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fasilitasi PATEN | Prosentase Pengajuan Layanan KTP dan Perijinan yag tertangani | 72 | 36 | 12 bln | 12 bln | 100 | 12 | 60 | 83,3 |
|  |  |  |  | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fasilitasi APBDes | Prosentase Desa yang menyusun dokumen APBDES yang transparan dan sesuai RKPDesa | 138 | 69 | 23 desa | 23 desa | 100 | 23 | 115 | 83,3 |
|  |  |  |  | Fasilitasi Program Pembangunan Masuk Desa | Terfasilitasinya Program Pembangunan Masuk Desa | 138 | 69 | 23 desa | 23 desa | 100 | 23 | 115 | 83,3 |
|  |  |  |  | Program Peningkatan peran Serta Kepemudaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pembinaan Sosial Masyarakat | Jumlah Organisasi Masyarakat dan Oragnisasi Pemuda yang berperan dalam pembangunan | 138 | 69 | 23 desa | 23 desa | 100 | 23 | 115 | 83,3 |
|  |  |  |  | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai - Nilai Luhur Budaya Bangsa | Meningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai – nilai luhur Budaya Bangsa dalam rangka HUT RI | 15 | 6 | 3 keg. | 3 keg. | 100 | 3 | 12 | 80 |
|  |  |  |  | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa | Prosentase Warga yang berperan dalam politik | 19 | 0 | 19 desa | 19 desa | 100 | 0 | 19 | 100 |
|  |  |  |  | Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pembinaan PKK | Jumlah PKK yang terbina | 138 | 69 | 23 desa | 23 desa | 100 | 23 | 138 | 83,3 |
|  |  |  |  | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pembinaan Administrasi Desa | Jumlah Prosentase Aparatur Pemerintah Desa yang terbina | 138 | 69 | 23 desa | 23 desa | 100 | 23 | 138 | 83,3 |
|  |  |  |  | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Peningkatan perekonomian berbasis pengembangan wilayah (kuota Kecamatan ) | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa | 18 | 0 | 18 desa | 18 desa | 100 | 0 | 18 | 100 |
|  |  |  |  | Program Pendukung Operasional SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan jasa surat menyurat | Tercukupinya jasa surat menyurat | 72 | 36 | 12 bin | 12 bln | 100 | 12 | 60 | 83,3 |
|  |  |  |  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tercukupinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 72 | 36 | 12 bln | 12 bln | 100 | 12 | 60 | 83,3 |
|  |  |  |  | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Tercukupinya Kebutuhan Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan dinas / operasional | 72 | 36 | 12 bln | 12 bln | 100 | 12 | 60 | 83,3 |
|  |  |  |  | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Tercukupinya jasa administrasi keuangan | 72 | 36 | 12 bln | 12 bln | 100 | 12 | 60 | 83,3 |
|  |  |  |  | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Tercukupinya Jasa Kebersihan Kantor | 72 | 36 | 12 bln | 12 bln | 100 | 12 | 60 | 83,3 |
|  |  |  |  | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Tercukupinya jasa perbaikan peralatan kerja | 72 | 36 | 12 bln | 12 bln | 100 | 12 | 60 | 83,3 |
|  |  |  |  | Penyediaan alat tulis kantor | Tercukupinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor | 72 | 36 | 12 bln | 12 bln | 100 | 12 | 60 | 83,3 |
|  |  |  |  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tercukupinya Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan | 72 | 36 | 12 bln | 12 bln | 100 | 12 | 60 | 83,3 |
|  |  |  |  | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tercukupinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik | 72 | 36 | 12 bln | 12 bln | 100 | 12 | 60 | 83,3 |
|  |  |  |  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tercukupinya Kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 72 | 36 | 12 bln | 12 bln | 100 | 12 | 60 | 83,3 |
|  |  |  |  | Penyediaan makanan dan minuman | Tercukupinya makanan dan minuman | 72 | 36 | 12 bln | 12 bln | 100 | 12 | 60 | 83,3 |
|  |  |  |  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Tercukupinya Kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 72 | 36 | 12 bln | 12 bln | 100 | 12 | 60 | 83,3 |
|  |  |  |  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Terlaksanannyalaksanannya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | 72 | 36 | 12 bln | 12 bln | 100 | 12 | 60 | 83,3 |
|  |  |  |  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Terlaksanannya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 10 | 6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 6 | 100 |
|  |  |  |  | Pengadaan Mebelair | Pengadaan Meja kursi | 42 | 5 | 36 unit | 36 unit | 100 | 10 | 51 | 121 |
|  |  |  |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Gedung Kantor | Pengadaan AC dan laptop | 19 | 8 | 7 unit | 7 unit | 100 | 15 | 30 | 157 |
|  |  |  |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | Terpeliharannya rumah dinas | 6 | 3 | 1 unit | 1 unit | 100 | 1 | 5 | 83,3 |
|  |  |  |  | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor | Terpeliharannya Gedung Kantor | 12 | 6 | 2 unit | 2 unit | 100 | 2 | 10 | 83,3 |

Tabel 2.3

Resume Ketercapaian Program Kecamatan Adimulyo  Tahun 2019

| No | Nama Program | Indikator Program | Capaian s.d 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Program Pelayanan Adiministrasi Perkantoran | Meningkatnya kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran | 88,40% |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Bertambahnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai. | 99,14% |
| 3 | Program pengembangan data/informasi | Tersedianya dokumen perencanaan | 99,34% |
| 4 | Program Pengembangan data/informasi/Satatistik daerah | Tersedianya dokumen data base dan profil desa | 99,95% |
| 5 | Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan | Meningkatnya peran masyarakat dalam berpolitik | 99,24 % |
| 6 | Program pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan sosial | Terlaksannya Kegiatan TKP2Kdes | 97,43% |
| 7 | Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa | 99,24% |
| 8 | Program peningkatan peran serta kepemudaan | Terselenggarannya Hari – Hari Besar Keagamaan dan Hari Jadi Kebumen | 73,07% |
| 9 | Program pengembangan wawasan kebangsaan | Terfasilitasinya Kegiatan HUT RI | 99,87% |
| 10 | Program Peningkatan Partisipasi masyarakat Dlm Membangun Desa | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa | 99,99% |
| 11 | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | Tingkat Partisipasi Masyarakat Petugas linmas Dalam Pengendalian Keamanan | 99,89% |
| 12 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Terselenggarannya Kapasitas Kelembagaan | 99,99% |
| 13 | Program peningkatan peran perempuan di perdesaan | Terlaksanannya Pembinaan Administrasi PKK | 99,99% |
| 14 | Program Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | Terselenggarannya Fasilitasi PATEN | 94,93 % |
| 15 | Program perencanaan pembangunan daerah | Tersusunnya Rencana Kerja Pembangunan Kecamatan adimulyo | 99,80 % |
|  | Rata - rata |  | 97,71 % |

Sumber :  Kec. Adimuluyo, data diolah 2019

kesimpulan yang dapat diambil bahwa capaian rencana strategis Kecamatan Adimulyo sampai dengan tahun 2019 dengan capaian rata-rata 97,71 % dari target. Realisasi tahun anggaran 2020 dengan adanya refokusing pandemi covid-19 mengalami perubahan pagu anggaran SKPD yang semula Rp 542.019.000,- menjadi Rp. 369.419.000,- mengalami penurunan anggaran sebanyak Rp. 172.600.000,-. Hal  ini disebabkan adanya refokusing anggaran untuk bencana non alam atau pandemi covid-19 di tahun 2020

  - Kajian Terhadap Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Adimulyo

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor  86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kebumen dijelaskan bahwa Kecamatan Adimulyo mempunyai tugas untuk: 1) mengkoordinasikan  dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum,  pelayanan publik,  pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan; dan 2) melaksanakan tugas  yang  dilimpahkan  oleh  Bupati untukmelaksanakan sebagian pemerintahan  yang  menjadi kewenangan daerah kabupaten serta tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi dari kecamatan sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan teknis di tingkat kecamatan;

Desa yang ada di Kecamatan ada 23 desa  kita selaku perpanjangan tangan dari pemerintah daerah di wilayah kecamatan Adimulyo akan mengupayakan kebijakan yang diambil berpihak kepada kepentingan masyarakat di 23 desa di kecamatan Adimulyo

- Pengkoordinasikan pelaksanakan kegiatan  di  tingkat kecamatan;

Mampu mengkoordinasikan OPD dan desa di wilayah kecamatan Adimulyo.

- pembinaan  dan pelaksanaan tugas pemerintahan  di kecamatan;

Pembinaan terhadap 23 desa di wilayah kecamatan Adimulyo terhadap kinerja pemerintahan dan aparatur pemerintah kecamatan dan desa

- pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati;

Setiap tugas yang di berikan  oleh bupati dilaksanakan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku

- pelaksanaan tugas   lain   sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tetap di dilaksanakan  dan jalankan sesuai dengan perintah dan aturan yang ada

Kinerja Kecamatan Adimulyo diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Kebumen melalui serangkaian program dan kegiatan, baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Kebumen. Berikut ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Adimulyo :

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Adimulyo

Kabupaten Kebumen

| NO | Indikator | SPM/ standar nasional | IKK | Target Renstra SKPD |  |  |  | Realisasi Capaian |  | Proyeksi |  | CatatanAnalisis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tahun 2019 (thn n-2) | Tahun 2020 (thn n-1) | Tahun 2021 (tnn n) | Tahun 2022 (thn n+1) | Tahun 2019 (thn n-2) | Tahun 2020 (thn n-1) | Tahun 2020 (tnn n) | Tahun 2021 (thn n+1) |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan | - | - | 85% | 85% | 85% | 85% | 83% | 84% | 84% | 100 % | - ketersediaan blangko terbatas - jaringan sering offline/lemah |
| 2 | Persentase masyarakat desa yang dapat diberdayakan | - | - | 79% | 79% | 79% | 79% | 75% | 76% | 80% | 100 % | - 80 % dari dari masyarakat dapat diberdayakan |
| 3 | Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbangcam dapat disetujui di tingkat Kabupaten | - | - | 75% | 75% | 75% | 80% | 25% | 26% | 90% | 100 % | - Terdanainya usulan pembangunan dari dana Kabupaten -Usulannya masih banyak yang belum urgen - Meningkatnya pengetahuan aparatur di tingkat desa |
| 4 | Persentase ganggungan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan | - | - | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100 % | - Meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban |
| 5 | Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda | - | - | 100% | 100% | 25% | 25% | 23% | 24% | 100% | 100 % | -Meminimalisir pelanggaran terhadap perda |
| 6 | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan ke kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 95% | 95% | 100 % | -Keperimbangan anggaran yang diberikan belum berimbang dengan kebutuhan anggaran |
| 7 | Persentase laporan penyelenggaraan desa tepat waktu | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 89% | 90% | 90% |  | - Pendampingan dari aparat pemerintah kecamatan yang secara berkala |

  - Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Adimulyo

Tingkat Kinerja pelayanan Kecamatan Adimulyo sampai dengan Tahun  2020 telah dilaksanakan secara cukup optimal, yaitu dengan mendekatinya prosentase capaian realisasi program dan kegiatan dari target yang ditetapkan dalam renstra. Walaupun demikian masih ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam meningkatkan kinerja Kecamatan Adimulyo,yaitu sebagai berikut:

- Belum terpenuhinya sarana dan prasarana untuk pelayanan pada masyarakat khususnya  penyandang difabel  dan  sarpras yang mendukung kinerja  pelayanan PATEN  karena d Kecamatan Adimulyo  pelayanannya mencakup sampai ke kecamatan lain,

- Belum berjalannya pelayanan publik yang efektif, efisien dan berbasis teknologi informasi. Tuntutan pembangunan modern memaksa pemerintah beradaptasi dengan teknologi informasi. Sehingga pelayanan dengan berbagai teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Sampai tahun 2019, penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi di Kabupaten Kebumen masih belum berjalan optimal. Sehingga masih perlu mendapatkan proporsi afirmasi yang lebih.

- Tingkat  kesejahteraan masyarakat Adimulyo tergolong sedang di lihat dari indikator kemiskinan  di angka 21,58 % ( nomor 2 dari depan setelah kecamatan Gombong yaitu 17,58 % ), Angka melek huruf  100 %,  Kematian bayi 0 %, Kematian Ibu hamil 0 %,  namun masih di jumpai stunting di Kecamatan Adimulyo.

- Dengan kondisi  geografis dan latar belakang  kesejahteraan di Kecamatan Adimulyo menjadikan tantangan yang baru yakni perlu pencitaan lapangan pekerjaan dengan menyertakaan kemandirian penduduk agar tidak masuk dalam desil I dan II sehingga diperlukan peluang – peluang untuk menciptakan peluang usaha dan lapangan pekerjaan  sesuai dengan keahlian penduduk kecamatan Adimulyo.

Dengan kondisi Demografi serta Geografi Kecamatan Adimulyo yang rata – rata penduduk ada pada  kategori produktif  peluang untuk mendapatkan SDM  yang tangguh sangat berat.

- Melihat kondisi Geografi Kecamatan Adimulyo yang rawan banjir  formulasi kebijakan yang menjadi isu penting  yaitu :

- Penanggulangan Banjir

Kecamatan Adimulyo merupakan kecamatan banyak  dilintasi sungai – sungai  besar dan kecil yang antara lain Sungai Kemit, Sungai Karanganyar, Sungai Kejawang, Sungai Abang, Sungai Turus, Sungai Joho, Sungai Kanoman, Sungai Wungu dan Sungai Clebok. Semua sungai tersebut bermuara ke Sungai Telomoyo dibagian selatan sehingga wilayah ini menjadi sangat rawan banjir. Dalam penanggulangan banjir kecamatan Adimulyo membuat tanggul darurat guna mengantisipasi luapan air dengan cara membendung  menggunakan karung yang sebelumnya telah diisi pasir laut,  sedangkan untuk jangka panjang adalah perlunya normalisasi sungai,  untuk itu kecamatan Adimulyo untuk berkoordinasi dengan Dinas  Balai Besar Wilayah Serayu Opak Bogonton yang berada di yoyakarta  normalisasi sungai  guna mengantisipasi banjir

- Pembuatan Embung darat

Dalam rencana pembuatan embung darat, desa Tegalsari sudah menyusun proposal pembuatan embung darat yang di tujukan kepada Dinas DPUPR Kabupaten Kebumen untuk tahun 2020.

- Sektor Pertanian menjadi isu utama dalam pembangunan

Luas wilayahnya Kecamatan Adimulyo 63,43 km²,  dengan jumlah penduduknya 34.377 jiwa yang  sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani, dan buruh tani, dengan lahan pertanian seluas  820,4  Ha, penggunaan lahan sebagian besar digunakan sebagai permukiman dan lahan pertanian sawah berupa padi dan lahan pertanian palawija jika di musim kemarau. Panen padi di wilayah ini bisa panen 2-3 kali dalam setahun karena umumnya sawah di Kecamatan Adimulyo dilintasi jaringan irigasi dari Waduk Sempor dan Wadaslintang serta daerah irigasi (DI) bendung sungai di sekitarnya.

- Kaitannya dengan Pandemi Covid 19 kecamatan Adimulyo dalam  menyelamatkan warganya  dari ancaman covid 19 berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah kecamatan Adimulyo yaitu dengan cara memfasilitasi usulan bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang  terdampak Covid 19 seperti bantuan dari kementrian sosial, bantuan Propinsi, PKH, BPNT, JPS kabupaten maupun bantuan bersumber dari Dana Desa. Bantuan tersebut dengan harapan dapat meringankan beban masyarakat. Pembentukan tim gugus tugas covid 19  kecamatan Adimulyo juga dengan harapan dapat  memberikan kontribusi dalam rangka  pencegahan penyebaran covid-19. Serta  memberikan pemahaman dan sosialisasi dan kepatuhan protokol kesehatan  dan rapit tes pada masyarakat  wilayah kecamatan Adimulyo. Pandemi juga  menyebabkan kecamatan Adimulyo  berkewajiban merasionalisasi anggaran tahun 2020) dan 2021 sebesar 30 % guna penanganan covid 19.  Sehingga berpotensi dalam mengurangi target renstra.

Atas dasar permasalahan dan hambatan yang dihadapi Kecamatan Adimulyo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka menimbulkan dampak terhadap pencapaian target pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam renstra.

  - Review  Usulan Program  dan Kegiatan Kecamatan Adimulyo

Rancangan awal penyusunan RKPD Tahun 2021 yang disusun sesuai hasil analisis kebutuhan, didalam proses penetapannya mengalami perubahan walaupun tidak signifikan, hal ini dikarenakan :

- Adanya pandemi covid 19 yang terjadi di indonesia yang berimbas ke  Kecamatan yang akhirnya anggaran harus di refocusing.

- Alokasi ketersediaan dan keterbatasan dana yang diberikan kepada Kecamatan Adimulyo;

.

Kegiatan yang ada dalam rancangan awal  RKPD  di Kecamatan Adimulyo dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.5

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021

Kabupaten Kebumen

| Nama SKPD : Kecamatan Adimulyo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lembar…….dari……… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rancangan Awal RKPD |  |  |  |  | Hasil Analisis Kebutuhan |  |  |  |  |  |  | CatatanPenting |
| No | Program Kegiatan/ sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.) | Program Kegiatan/ sub Kegiatan | Lokasi |  | Indikato rkinerja |  | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.) |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |  | (9) |  | (10) | (11) | (12) |
|  | UNSUR KEWILAYAHAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan | Kec. Adimulyo | Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan ( IMB ) | 1 (Jenis) | 7.000.000 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan | Kec. Adimulyo |  | Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan ( IMB ) |  | 1 (Jenis) | 7.000.000 |  |
| 2 | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non perijinan | Kec. Adimulyo | Jumlah pelayanan non perijinan yang dilaksanakan | 5 Jenis | 44.221.000 | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non perijinan | Kec. Adimulyo |  | Jumlah pelayanan non perijinan yang dilaksanakan |  | 5 Jenis | 44.221.000 |  |
|  | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan pemerintahan Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestraian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan | Kec. Adimulyo | Jumlah Kegiatan dalam rangka kegiatan HUT RI ( pelatihan Paskibraka, Malam tasyakuran, dan Upacara Bendera ) | 3 Kegiatan | 17.835.000 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestraian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan | Kec. Adimulyo |  | Jumlah Kegiatan dalam rangka kegiatan HUT RI ( pelatihan Paskibraka, Malam tasyakuran, dan Upacara Bendera ) |  | 3 Kegiatan | 17.835.000 |  |
|  | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Fasilitasi Administrasi tata Pemerintahan Desa | Kec. Adimulyo | Jumlah Pemerintahan Desa yang di bina | 46 orang | 7.000.000 | Fasilitasi Administrasi tata Pemerintahan Desa | Kec. Adimulyo |  | Jumlah Pemerintahan Desa yang di bina |  | 46 orang | 7.000.000 |  |
| 5. | Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Kec. Adimulyo | Jumlah desa yang terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaagunaan Aset Desa | 23 Desa | 38.500.000 | Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Kec. Adimulyo |  | Jumlah desa yang terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaagunaan Aset Desa |  | 23 Desa | 38.500.000 |  |
| 6. | Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Kec. Adimulyo | Jumlah dokumen singkronisasi perencanaan pembangunan desa ( IPMD ) | 1 Dokumen | 9.800.000 | Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Kec. Adimulyo |  | Jumlah dokumen singkronisasi perencanaan pembangunan desa ( IPMD ) |  | 1 Dokumen | 9.800.000 |  |
| 7. | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kec. Adimulyo | Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | 1 kegiatan | 8.400.000 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kec. Adimulyo |  | Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum |  | 1 kegiatan | 8.400.000 |  |
| 8. | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Kec. Adimulyo | Jumlah desa yang di fasilitasi penyelenggaraan musrenbangdes, penyelenggaraan Pra musrenbangcam dan penyelenggaraan musrenbangcam | 23 Desa | 31.500.000 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Kec. Adimulyo |  | Jumlah desa yang di fasilitasi penyelenggaraan musrenbangdes, penyelenggaraan Pra musrenbangcam dan penyelenggaraan musrenbangcam |  | 23 Desa | 31.500.000 |  |
| 9. | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Kec. Adimulyo | Jumlah Pembinaan PKK, Pembinaan Sosial Masyarakat dan Jumlah Pembinaan organisasi kepemudaan dan Jumlah pembinaan UKS | 4 Kegiatan | 17.500.000 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Kec. Adimulyo |  | Jumlah Pembinaan PKK, Pembinaan Sosial Masyarakat dan Jumlah Pembinaan organisasi kepemudaan dan Jumlah pembinaan UKS |  | 4 Kegiatan | 17.500.000 |  |
| 10. | Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya | Kec. Adimulyo | Jumlah kegiatan fasilitasi TKP2Kdes dan Jumlah Fasilitasi program sembako | 2 keg | 8.400.000 | Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya | Kec. Adimulyo |  | Jumlah kegiatan fasilitasi TKP2Kdes dan Jumlah Fasilitasi program sembako |  | 2 keg | 8.400.000 |  |
|  | Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Kec. Adimulyo | Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun | 4 Dokumen | 6.300.000 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Kec. Adimulyo |  | Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun |  | 4 Dokumen | 6.300.000 |  |
| 12. | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Kec. Adimulyo | Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang di susun | 4 Dokumen | 3.500.000 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Kec. Adimulyo |  | Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang di susun |  | 4 Dokumen | 3.500.000 |  |
|  | Administrasi Keuangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kec. Adimulyo | Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan | 21 orang | 1.964.510. 731 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kec. Adimulyo |  | Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan |  | 21 orang | 1.964.510. 731 |  |
| 12. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kec. Adimulyo | Jumlah orang yang melaksankan rapat koordinasi dalam daerah | 21 orang | 28.000.000 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kec. Adimulyo |  | Jumlah orang yang melaksankan rapat koordinasi dalam daerah |  | 21 orang | 28.000.000 |  |
|  | Administrasi Umum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Penyediaan jasa surat menyurat | Kec. Adimulyo | Jumlah paket penyediaan jasa surat menyurat | 1 paket | 1.500.000 | Penyediaan jasa surat menyurat | Kec. Adimulyo |  | Jumlah paket penyediaan jasa surat menyurat |  | 1 paket | 1.500.000 |  |
| 14 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Kec. Adimulyo | Jumlah paket jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 1 paket | 14.000.000 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Kec. Adimulyo |  | Jumlah paket jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik |  | 1 paket | 14.000.000 |  |
| 15 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Kec. Adimulyo | Jumlah unit penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan dinas / operasional | 11 unit | 21.000.000 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Kec. Adimulyo |  | Jumlah unit penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan dinas / operasional |  | 11 unit | 21.000.000 |  |
| 16 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Kec. Adimulyo | Jumlah orang pengelola administrasi keuangan | 10 orang | 14.180.000 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Kec. Adimulyo |  | Jumlah orang pengelola administrasi keuangan |  | 10 orang | 14.180.000 |  |
| 17 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Kec. Adimulyo | Jumlah petugas kebersihan kantor | 1 orang | 16.000.000 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Kec. Adimulyo |  | TeJumlah petugas kebersihan kantor |  | 1 orang | 16.000.000 |  |
| 18 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Kec. Adimulyo | Jumlah paket penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 1 paket | 10.000.000 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Kec. Adimulyo |  | Jumlah paket penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja |  | 1 paket | 10.000.000 |  |
| 19 | Penyediaan alat tulis kantor | Kec. Adimulyo | Jumlah paket penyediaan Alat Tulis Kantor | 1 paket | 10.500.000 | Penyediaan alat tulis kantor | Kec. Adimulyo |  | Jumlah paket penyediaan Alat Tulis Kantor |  | 1 paket | 10.500.000 |  |
| 20 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Kec. Adimulyo | Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 1 paket | 3.500.000 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Kec. Adimulyo |  | Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan |  | 1 paket | 3.500.000 |  |
| 21 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Kec. Adimulyo | Jumlah paket penyediaan komponen Instalasi Listrik | 1 paket | 3.500.000 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Kec. Adimulyo |  | Jumlah paket penyediaan komponen Instalasi Listrik |  | 1 paket | 3.500.000 |  |
| 22 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Kec. Adimulyo | Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 2 Jenis | 1.500.000 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Kec. Adimulyo |  | Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan |  | 2 Jenis | 1.500.000 |  |
| 23. | Penyediaan makanan dan minuman | Kec. Adimulyo | Jumlah paket penyediaan makanan dan minuman | 12 paket | 24.500.000 | Penyediaan makanan dan minuman | Kec. Adimulyo |  | Jumlah paket penyediaan makanan dan minuman |  | 12 paket | 24.500.000 |  |
| 24. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Kec. Adimulyo | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 12 orang | 0 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Kec. Adimulyo |  | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah |  | 12 orang | 0 |  |
| 25 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Pengadaan Mebelair | Kec. Adimulyo | Jumlah unit pengadaan mebelair, ( 2 lemari besi, 2 lemari kaca, 2 filling kabinet dan 32 kursi ) | 38 paket | 31.100.000 | Pengadaan Mebelair | Kec. Adimulyo |  | Jumlah unit pengadaan mebelair, ( 2 lemari besi, 2 lemari kaca, 2 filling kabinet dan 32 kursi ) |  | 38 paket | 31.100.000 |  |
| 27. | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor |  | Jumlah unit pengadaan perlengkapan gedung kantor ( 1 unit AC, 2 papan pengumuman, 6 kipas angin dan 2 APE ) | 11 unit | 16.000.000 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor |  |  | Jumlah unit pengadaan perlengkapan gedung kantor ( 1 unit AC, 2 papan pengumuman, 6 kipas angin dan 2 APE ) |  | 11 unit | 16.000.000 |  |
| 28 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Kec. Adimulyo | Jumlah unit pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor ( 1 unit sounsistem, 1 unit genset, 2 unit laptop, 3 printer | 7 unit | 60.500.000 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Kec. Adimulyo |  | Jumlah unit pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor ( 1 unit sounsistem, 1 unit genset, 2 unit laptop, 3 printer |  | 7 unit | 60.500.000 |  |
| 29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | Kec. Adimulyo | Jumlah unit pemelihaharaan rutin berkala rumah dinas | 1 unit | 3.500.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | Kec. Adimulyo |  | Jumlah unit pemelihaharaan rutin berkala rumah dinas |  | 1 unit | 3.500.000 |  |
| 30 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor | Kec. Adimulyo | Jumlah unit pemeliharaan rutin berkala Gedung Kantor | 2 unit | 3.500.000 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor | Kec. Adimulyo |  | Jumlah unit pemeliharaan rutin berkala Gedung Kantor |  | 2 unit | 3.500.000 |  |

  - Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang menjadi prioritas utama dari program dan kegiatan Kecamatan Adimulyo diperoleh dari masyarakat (para pemangku kepentingan), dengan melalui  forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang pelaksanaannya dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa (Musrenbangdes) hingga musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten (Musrenbangkab) Tahun 2021. Melalui forum musrenbang tersebut kecamatan dan desa memfasilitasi serta mengakomodir perencanaan kebutuhan mesyarakat. Berikut ini disajikan tabel usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan di Kecamatan Adimulyo :

Tabel 2.6

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021

KabupatenKebumen

Nama SKPD :Kecamatan Kebumen

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|  | Kegiatan Kuota Kecamatan |  |  |  |  |
| 1 | Pembangunan Pengaspalan Jalan K1 Desa Sidomulyo - Adimulyo | Desa Sidomulyo | Terbukanya Akses jalan menuju Sidomulyo | 300.000.000 | 700 m x 3,5 m |
| 2. | Pembangunan saluran irigasi di JUT | Desa Arjosari | Meningkatnya Perekonomian bagi Masyakat | 101.363.000 | 2/170 m x 30 x 1,5 m |
| 3. | Pembangunan saluran irigasi | Desa Sugihwaras | Meningkatnya Perekonomian bagi Masyakat | 150.000.000 | 200 m x 2 m |
| 4. | Pembangunan Pengaspalan Jalan | Desa Bayurata | Meningkatnya Perekonomian bagi Masyakat | 250.000.000 | 1800 x 3 m |
| 5. | Rehabilitasi Pembangunan jalan penghubung Desa Wajasari dan Tresnorejo | Desa Wajasari | Peningkatan Perekonomian bagi masyarakat | 232.305.000 | 3 x 1000 m |
| 6 | Pembangunan Jaringan Irigasi | Desa Adiluhur | Peningkatan Perekonomian bagi masyarakat | 150.000.000 | 300 m |
| 7 | Pembangunan Jalan Usaha Tani | Desa Caruban | Peningkatan Perekonomian bagi masyarakat | 200.000.000 | 0,35 m x 1 m x x 325 m x 2 m |
| 8. | Pembangunan Drainase Saluran Irigasi | Desa Tepakyang | Peningkatan Perekonomian bagi masyarakat | 163.404.000 | 250 M |
| 9. | Pembangunan Jembatan Kali Abang | Desa Sidomukti | Terbukanya Akses jembatan penghubung | 160.173.000 | 1 paket |
| 10 | Pembangunan Talud Irigasi | Desa Kemujan | Terbangunnya saluran irigasi | 99.105.000 | 100 m x 40 m x 1.40 m |
| 11 | Pembangunan Aspal Jalan Desa | Desa Mangunharjo | Terbangunnya jalan poros desa | 323.395.000 | 670 m x 2 m x 15 cm |
| 12 | Pembangunan Jitut | Desa Temanggal | Terbangunnyan Jalan Uasaha tani | 100.000.000 | 500 m |
| 13 | Pembangunan Jalan Usaha Tani | Desa Adikarto | Terbangunnyan Jalan Uasaha tani | 150.000.000 | 659 x 4 x 0,15 m |
| 14 | Pembangunan Jalan Usaha Tani | Desa Joho | Terbangunnyan Jalan Uasaha tani | 224.295.000 | 0,12 x 2 x 600 m |
| 15 | Pengadaan Sarana dan Prasarana UMKM | Desa Tegalsari | Terpenuhinya sarana UMKM | 100.000.000 | 8 m x 9 m |
| 16 | Pembangunan PKD | Desa Tegalsari | Pterbangunnya sarana kesehatan | 250.091.500 | Lantai I 19,4 m x 6,8 m Lantai II 6, 8 x 16,6 m |
| 17 | Pengadaan Sarpras Pedagang Sate | Desa Candiwulan | Meningkatnya perekonomian desa | 112.750.000 | 55 KK |
| 18 | Bantuan Usaha Kelompok Bersama ( kambing ) | Desa Bonjok | Prosentase jumlah kambing yang di terima | 99.760.000 | 52 ekor kambing |
| 19 | Bantuan Pompa Air | Desa Sekarteja | Meningkatnya perekonomian masyarakat | 77.000.000 | 2 paket |
| 20 | Agro Peternakan Kambing | Desa Adimulyo | Prosentase jumlah kambing yang tersedia | 90.000.000 | 40 ekor |
| 21 | Bantuan mesin cetak batu bata dan gerobak | Desa Meles | Terpenuhinya kelompok pengrajin batu bata | 130.000.000 | 4 unit |

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

  - Telaahan terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen

Visi dan misi Kecamatan Adimulyo menyesuaikan dengan Visi dan Misi Kabupaten Kebumen 2016-2021. Visi Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2016 – 2021 adalah :““Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan”. Berdasarkan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati dan hasil analisa isu – isu strategis RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2016 – 2021 dapat diuraikan bahwa isu-isu strategis yang terkait langsung dengan tupoksi Kecamatan Adimulyo adalah :“Belum optimalnya  implementasi Clean and Good Governance.”

Semua program kegiatan di Kecamatan Adimulyo dilaksanakan untuk meningkatkan sumberdaya manusia. Dalam hal ini pegawai adalah sebagai sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Kebumen berperan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan masyarakat Kebumen yang mandiri, sejahtera dan berakhlak mulia melalui peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia.

Misi Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2016 – 2021 yang terkait dengan tupoksi Kecamatan Adimulyo adalah Misi 6 (enam), yaitu “Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama”.

  - Tujuan dan Sasaran Renja

Berdasarkan rumusanTujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Adimulyo Tahun 2016 - 2021, maka Tujuan  dari Kecamatan Adimulyo adalah “Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif”. Sementara sasarannya terdiri dari 2 (dua) sasaran dengan indikator sasaran sejumlah 7 (tujuh). Tujuan dan Sasaran yang akan di capai dalam Renja Kecamatan Adimulyo tahun 2021 di sajikan pada  tabel 3.1.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kebumen

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Target Kiner ja pada Tahun 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mewujudkan penyelenggaraanpemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah | Indeks Kepuasan Masyarakat | 84,14 % |
| 2 |  | Meningkatnya penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kinerja aparatur dan Lembaga daerah | Persentase masyarakat desa/kelurahan yang dapat diberdayakan | 79 % |
| 3 |  | Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan pembangunan di kecamatan | Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbangcam dapat disetujui di tingkat kabupaten | 75 % |
| 4 |  | Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat | Persentase ganggungan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan | 80 % |
|  |  | - | Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda | 25 % |
| 5 |  | Optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan ke kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik | 100 % |
| 6 |  | - | Persentase laporan penyelenggaraan desa tepat waktu | 100 % |

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalani misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sedangkan kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Rencana Program dan Kegiatan SKPD Kecamatan Buayan Tahun 2021 mencakup 4 (empat) program dan 30 (tiga puluh ) kegiatan, yang terinci sebagai berikut:

Tabel  3.2

| NO. | Program | No. | Kegiatan / Sub. Kegiatan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. | 1 | Kegiatan Pelayanan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat |
|  |  | 1.1 | Sub Kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan |
|  |  | 1.2 | Sub Kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan |
| 2. | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 2 | Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah |
|  |  | 2.1 | Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka mementapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemerrtahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara ke |
| 3. | Program Pembinaan Dan Pengawasan Perangkat Desa | 3 | Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintan Desa |
|  |  | 3.1 | Sub Kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa |
|  |  | 3.2 | Sub Kegiatan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa |
|  |  | 3.3 | Sub kegiatan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan |
|  |  | 3.4 | Sub kegiatan fasilitasi penyelenggaraab ketentraman dan ketertiban umum |
|  |  | 3.5 | Sub kegiatan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif |
|  |  | 3.6 | Kegiatan Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa |
|  |  | 3.7 | Sub kegiatan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya |
|  | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 4 | Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
|  |  | 4.1 | Sub kegiatan penyusunan renstra dan renja perangkat daerah |
|  |  | 4.2 | Sub kegiatan penytusunan dokumen evaluasi perangkat daerah |
|  |  | 5 | Kegiatan Administrasi Keuangan |
|  |  | 5.1 | Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN |
|  |  | 5.2 | Sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN |
|  |  | 6 | Kegiatan Asminstrasi Umum |
|  |  | 6.1 | Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat |
|  |  | 6.2 | Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik |
|  |  | 6.3 | Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional |
|  |  | 6.4 | Sub kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan |
|  |  | 6.5 | Sub kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor |
|  |  | 6.6 | Sub kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja |
|  |  | 6.7 | Sub kegiatan penyediaan alat tulis kantor |
|  |  | 6.8 | Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan |
|  |  | 6.9 | Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor |
|  |  | 6.10 | Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan |
|  |  | 6.11 | Sub kegiatan penyediaan makanan dan minuman |
|  |  | 6.12 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor |
|  |  | 6.13 | Pengadaan Peralatan Peralatan Gedung kantor |
|  |  | 6.14 | Pengadaan Mebeleir |
|  |  | 6.15 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas |
|  |  | 6.17 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor |

  - Program dan Kegiatan

    - Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan

1)  Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan Kecamatan Adimulyo secara umum maupun keseluruhan diarahkan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah dan merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sesuai dengan fungsi/urusan yang menjadi kewenangannya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

  - Pencapaian SDGs

Konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan rangkaian target yang bisa diaplikasikan secara universal serta

dapat diukur dalam menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan; (1) lingkungan, (2) sosial, dan (3) ekonomi. Rumusan program dan kegiatan Kecamatan Adimulyo dalam Renja Tahun 2020 diharapkan  dapat  berkontribusi  secara  langsung  maupun  tidak langsung dalam pencapaian sasaran, target dan indikator SDGs sesuai dengan tugas, fungsi dan kapasitasnya.

  - Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Kebumen. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Adimulyo, pada tahun 2020. Kecamatan Adimulyo diangka 21 % dan menduduki peringkat 2 setelah kecamatan Gombong tingkat kemiskinannya sehingga Kecamatan Adimulyo sebagai  penyumbang yang baik untuk angka kemiskinan. Adapun  penaganan kemiskinan lainnya melalui penerima Bantuan Langsung Tunai  dari Dana Desa  sejumlah 2.147 penerima manfaat,  Jaringan Pengaman Sosial Propinsi sejumlah 1.014, Jaringan Pengaman sosial kabupaten sejumlah 1.127 penerima manfaat, Bantuan sosial tunai dari Kemensos sejumlah 834 penerima dan Bantuan sembako 4700 penerima.

4.   Pencapaian SPM

Standar Pelayanan Minimal  ( SPM ) kecamatan Adimulyo  tidak memiliki  Standar pelayanan Minimal sehingga  untuk kegiatan ini  tidak ada targetnya.

- Pencapaian IKU  OPD  tercapai.

- Pendayagunaan potensi ekonomi daerah 70% pada indikator  pasar desa yang belum  tercapai

- Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Dalam rangka Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah Kecamatan Adimulyo akan dikembangkan Produk Home Industri untuk para anggota Poklasar maupun anggota UMKM. Disamping itu juga  mendorong desa mengembangkan Desa Wisata dengan harapan pemanfaatan potensi yang ada mampu mengembangkan perekonomian daerah yang akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecamatan Adimulyo.

Beberapa Desa Wisata dan Produk UMKM yang di Kecamatan Adimulyo yang sedang dikembangkan sebagai berikut :

    - Desa Wisata Adiluhur dan Taman Reptil Adiluhur,

    - Desa Adikarto pengembangan wisata Rumah Organik

    - Desa candiwulan pengembangan wisata Waterpark Songging dan Sate Songging

    - UMKM berupa produksi lanting desa Meles,

    - UMKM Sate Sonnging Desa Candiwulan

- Pengembangan wilayah ( evaluasi Pada  Bencana Banjir )

Pengembangan wilayah kecamatan Adimulyo  masuk kawasan rawan  bencana  yakni  bencana  banjir. Banjir terakhir tahun 2019 melanda 15 desa dari 23 desa dan ada 4 desa yang terendam 2 minggu. Kerugian terparah adalah pada sektor pertanian dan kegiatan ekonomi selama banjir terhenti total. Adapun upaya  yang dilakukan oleh pemerintah adalah normalisasi sungai  namun sampai saat ini belum terlaksana.

- Dengan adanya pandemi covid 19 menjadikan rasionalisasi anggaran  yang terjadi di tahun 2020 menjadikan program 2020 tidak sesuai dengan RKPD.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Adimulyo Tahun 2021 memuat  program, kegiatan serta pagu indikatif Kecamatan Adimulyo Tahun 2021.  Program  dan  Kegiatan  yang  direncanakan  untuk  kegiatan  Tahun 2021   sesuai  dengan  hasil  analisis  kebutuhan  Kecamatan  Adimulyo, disajikan  dalam  tabel  berikut :

Tabel 4.1  Rumusan Rencana Program dan Kegiatan

serta Prakiraan Maju Kecamatan Adimulyo Tahun 2021

Nama SKPD : Kecamatan Adimulyo												lembar …… dari …....

| Kode |  |  |  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) |  |  |  | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/PaguIndikatif | Sumber Dana |  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ PaguIndikatif |
| (1) |  |  |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|  |  |  |  | UNSUR KEWILAYAHAN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan | Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan ( IMB ) | Kec. Adimulyo | 1 (Jenis) | 7.000.000 | APBD |  | 1 (Jenis) | 7.000.000 |
|  |  |  |  | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non perijinan | Jumlah pelayanan non perijinan yang dilaksanakan | Kec. Adimulyo | 5 Jenis | 44.221.000 | APBD |  | 5 Jenis | 44.221.000 |
|  |  |  |  | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan pemerintahan Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestraian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan | Jumlah Kegiatan dalam rangka kegiatan HUT RI ( pelatihan Paskibraka, Malam tasyakuran, dan Upacara Bendera | Kec. Adimulyo | 3 kegiatan | 17.835.000 | APBD |  | 3 kegiatan | 17.835.000 |
|  |  |  |  | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fasilitasi Administrasi tata Pemerintahan Desa | Jumlah Pemerintahan Desa yang di bina | Kec. Adimulyo | 46 orang | 7.000.000 | APBD |  | 46 orang | 7.000.000 |
|  |  |  |  | Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaagunaan Aset Desa | Kec. Adimulyo | 23 Desa | 38.500.000 | APBD |  | 23 Desa | 38.500.000 |
|  |  |  |  | Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen singkronisasi perencanaan pembangunan desa ( IPMD ) | Kec. Adimulyo | 1 Dokumen | 9.800.000 | APBD |  | 1 Dokumen | 9.800.000 |
|  |  |  |  | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | Kec. Adimulyo | 1 kegiatan | 8.400.000 | APBD |  | 1 kegiatan | 8.400.000 |
|  |  |  |  | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah desa yang di fasilitasi penyelenggaraan musrenbangdes, penyelenggaraan Pra musrenbangcam dan penyelenggaraan musrenbangcam | Kec. Adimulyo | 23 Desa | 31.500.000 | APBD |  | 23 Desa | 31.500.000 |
|  |  |  |  | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Pembinaan PKK, Pembinaan Sosial Masyarakat dan Jumlah Pembinaan organisasi kepemudaan dan Jumlah pembinaan UKS | Kec. Adimulyo | 4 Kegiatan | 17.500.000 | APBD |  | 4 Kegiatan | 17.500.000 |
|  |  |  |  | Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah | Jumlah kegiatan fasilitasi TKP2Kdes dan Jumlah Fasilitasi program sembako | Kec. Adimulyo | 2 keg | 8.400.000 | APBD |  | 2 keg | 8.400.000 |
|  |  |  |  | Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun | Kec. Adimulyo | 4 Dokumen | 6.300.000 | APBD |  | 4 Dokumen | 6.300.000 |
|  |  |  |  | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang di susun | Kec. Adimulyo | 4 Dokumen | 3.500.000 | APBD |  | 4 Dokumen | 3.500.000 |
|  |  |  |  | Administrasi Keuangan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan | Kec. Adimulyo | 21 orang | 1.964.510. 731 | APBD |  | 21 orang | 1.964.510. 731 |
|  |  |  |  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah orang yang melaksankan rapat koordinasi dalam daerah | Kec. Adimulyo | 21 orang | 28.000.000 | APBD |  | 21 orang | 28.000.000 |
|  |  |  |  | Administrasi Umum |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah paket penyediaan jasa surat menyurat | Kec. Adimulyo | 1 paket | 1.500.000 | APBD |  | 1 paket | 1.500.000 |
|  |  |  |  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah paket jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Kec. Adimulyo | 1 paket | 14.000.000 | APBD |  | 1 paket | 14.000.000 |
|  |  |  |  | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah unit penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan dinas / operasional | Kec. Adimulyo | 11 unit | 21.000.000 | APBD |  | 11 unit | 21.000.000 |
|  |  |  |  | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jumlah orang pengelola administrasi keuangan | Kec. Adimulyo | 10 orang | 14.180.000 | APBD |  | 10 orang | 14.180.000 |
|  |  |  |  | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah petugas kebersihan kantor | Kec. Adimulyo | 1 orang | 16.000.000 | APBD |  | 1 orang | 16.000.000 |
|  |  |  |  | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Jumlah paket penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Kec. Adimulyo | 1 paket | 10.000.000 | APBD |  | 1 paket | 10.000.000 |
|  |  |  |  | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah paket penyediaan Alat Tulis Kantor | Kec. Adimulyo | 1 paket | 10.500.000 | APBD |  | 1 paket | 10.500.000 |
|  |  |  |  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Kec. Adimulyo | 1 paket | 3.500.000 | APBD |  | 1 paket | 3.500.000 |
|  |  |  |  | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah paket penyediaan komponen Instalasi Listrik | Kec. Adimulyo | 1 paket | 3.500.000 | APBD |  | 1 paket | 3.500.000 |
|  |  |  |  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan | Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Kec. Adimulyo | 2 Jenis | 1.500.000 | APBD |  | 2 Jenis | 1.500.000 |
|  |  |  |  | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah paket penyediaan makanan dan minuman | Kec. Adimulyo | 12 paket | 24.500.000 | APBD |  | 12 paket | 24.500.000 |
|  |  |  |  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Kec. Adimulyo | 12 orang | 0 | APBD |  | 12 orang | 0 |
|  |  |  |  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pengadaan Mebelair | Jumlah unit pengadaan mebelair, ( 2 lemari besi, 2 lemari kaca, 2 filling kabinet dan 32 kursi ) | Kec. Adimulyo | 38 paket | 31.100.000 | APBD |  | 38 paket | 31.100.000 |
|  |  |  |  | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah unit pengadaan perlengkapan gedung kantor ( 1 unit AC, 2 papan pengumuman, 6 kipas angin dan 2 APE ) | Kec. Adimulyo | 11 unit | 16.000.000 | APBD |  | 11 unit | 16.000.000 |
|  |  |  |  | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah unit pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor ( 1 unit sounsistem, 1 unit genset, 2 unit laptop, 3 printer | Kec. Adimulyo | 7 unit | 60.500.000 | APBD |  | 7 unit | 60.500.000 |
|  |  |  |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | Jumlah unit pemelihaharaan rutin berkala rumah dinas | Kec. Adimulyo | 1 unit | 3.500.000 | APBD |  | 1 unit | 3.500.000 |
|  |  |  |  | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor | Jumlah unit pemeliharaan rutin berkala Gedung Kantor | Kec. Adimulyo | 2 unit | 3.500.000 | APBD |  | 1 unit | 3.500.000 |

BAB V

PENUTUP

Undang-undang   Nomor 25   Tahun   2004   tentang   Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk   menyusun   Rencana   Kerja   (Renja)   Perangkat Daerah   sebagai   pedoman   kerja   selama   periode 1 (satu)   tahun   dan berfungsi   untuk  menterjemahkan   perencanaan  strategis  lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rencana Kerja Kecamatan Adimulyo Tahun 2021 akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kecamatan Adimulyo dalam menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Adimulyo serta sebagai acuan dalam menyusun rencana program/kegiatan dan anggaran Kecamatan Adimulyo Tahun 2021. Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Adimulyo di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a.  Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Adimulyo Tahun 2021 dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Dalam pelaksanaan semua program dan kegiatan harus mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Adimulyo Tahun 2021 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan- karyawati Kecamatan Adimulyo serta peran aktif stakeholder yang berkepentingan.

b.  Kaidah-Kaidah Pelaksanaan Sebagai Berikut :

- Kecamatan   Adimulyo   berkewajiban   untuk   mengimplementasikan pencapaian	tujuan,  sasaran,  program  dan  kegiatan  yang  telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Adimulyo Tahun 2021 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2021;

- Kecamatan Adimulyo berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Adimulyo Tahun 2021 dengan berpedoman kepada Renja Kecamatan Adimulyo Tahun 2021 dan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2021;

- Dalam    rangka    meningkatkan    efektivitas    pelaksanaan    Renja Kecamatan Adimulyo Tahun 2021, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2021.

c.   Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Adimulyo selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2021 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Adimulyo. Renja Kecamatan Adimulyo juga memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik. Semoga keberadaan Renja Kecamatan Adimulyo ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kabupaten Kebumen serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Kebumen.

Kebumen,      Juli   2020

CAMAT  ADIMULYO

HERI  NUGROHO, SH

Pembina  Tingkat  I

NIP. 19660619 199403 1 005

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

- Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2021 Kecamatan Adimulyo

- Pra RKA Tahun 2021

- Berita Acara Musrenbangcam Tahun 2019

- Daftar Hadir Musrenbangcam Tahun 2019

- Notulen Musrenbangcam Tahun 2019