BAB I

PENDAHULUAN

- Latar Belakang

Kecamatan Adimulyo sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen di bentuk dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor  5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas  Peraturan Daerah  No. 7  Tahun  2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Renja adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen  perencanaaan untuk periode satu tahun  yang merupakan penjabaran dari perencanaan lima tahunan dari Renstra.  Kecamatan Adimulyo berkewajiban menyusun Renja Kecamatan Adimulyo Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Tata cara penyusunan Renja Kecamatan Adimulyo Tahun 2022  juga di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Kecamatan Adimulyo Tahun 2022 juga mengacu kepada rancangan awal RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2022 dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Adimulyo Tahun 2021-2026. Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2022, Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar masukan dalam perencanaan periode satu tahun. RKPD Kabupaten Kebumen Tahun  2022 disusun sebagai dokumen perencanaan tahun pertama dari periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen  Tahun 2021-2026, Oleh karena itu, target capaian sasaran, indikator, program dan kegiatan  yang akan dicapai dalam dokumen Renja Kecamatan Adimulyo Tahun 2022 harus selaras / konsisten dengan target capaian yang terdapat dalam Renstra Kecamatan Adimulyo Tahun 2021-2026. Dengan demikian, maka antara Dokumen Renja Kecamatan Adimulyo Tahun 2022 dengan Dokumen Renstra Tahun 2021-2026 merupakan satu kesatuan dokumen perencanaan yang saling  berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

- Landasan Hukum

Rencana Kerja  Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen disusun berdasarkan regulasi (peraturan perundang-undangan yang berlaku) guna menjamin kepastian hukum perencanaan maupun pelaksanaannya. Berikut ini merupakan landasan hukum penyusunan Rencana Kerja  Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Tahun  2022  :

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;( Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor  4355);

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor  4400);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor  4421);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;          (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor  4438)

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);

- Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);

- Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);

- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);

- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);

- Peraturan Daerah No. 5  Tahun 2021 tentang Perubahan aatas Peraturan Daerah  No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan  Perangkat  Daerah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 187);

- Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Adimulyo Tahun 2022  ini adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan tahunan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2022 dan Renstra Kecamatan Adimulyo Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Adimulyo Tahun 2022 ini adalah untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Adimulyo Tahun 2022 sekaligus untuk mengevaluasi pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Kebumen tahun sebelumnya (2020).

- Sistematika Penulisan

Renja Kecamatan Adimulyo tahun 2022 disusun dengan sistematika sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

Bab  I.   Pendahuluan

- Latar Belakang

- Landasan Hukum

- Maksud dan Tujuan

- Sistematika Penulisan

Bab II.	Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020

- Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2020.

- Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

- Isu-Isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi  Perangkat Daerah

- Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

- Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III.	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- Telaah Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah.

- Tujuan dan Sasaran Renja  Kecamatan Adimulyo.

- Program dan Kegiatan

Bab IV.  Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2022 dan prakiraan maju tahun 2023. Perangkat Daerah yang selanjutnya disajikan pada lampiran  Rencana Kerja.

Bab V.	 Penutup

Berisikan uraian penutup berupa :

- Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan;

- Kaidah-Kaidah Pelaksanaan;dan

- Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

KECAMATAN ADIMULYO TAHUN LALU

  - Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020 dan Capaian Renstra Tahun 2020.

Renja Kecamatan Adimulyo Tahun 2020 disusun berdasarkan atas analisis kondisi objektif permasalahan maupun capaian / keberhasilan yang diraih. Dari permasalahan dan keberhasilan tersebut kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan. Gambaran permasalahan dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang masih harus dihadapi Kecamatan Adimulyo saat sekarang dan perkiraan keadaan yang akan datang. Sedangkan capaian keberhasilan dapat memberikan dorongan dan panduan untuk bagaimana tetap mempertahankan bahkan meningkatkan capaian yang telah diraih.

Renja Kecamatan Adimulyo tahun lalu,  yaitu Tahun 2020   dievaluasi sebagaimana juga amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerahtentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara  Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka  Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Pada Tabel 2.1 berikut disajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Adimulyo dan pencapaian Renstra Kecamatan Adimulyo sampai dengan Tahun 2020.

Tabel 2.1.

Program dan Kegiatan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Tahun 2020

| No | Program | No | Kegiatan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Program Pelayanan Adiministrasi Perkantoran | 1 | Penyediaan surat menyurat |
|  |  | 2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik |
|  |  | 3 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional |
|  |  | 4 | Penyediaan jasa administrasi keuangan |
|  |  | 5 | Penyediaaan jasa kebersihan kantor |
|  |  | 6 | Peyediaan jasa perbaikan peralatan kerja |
|  |  | 7 | Penyediaan Alat Tulis Kantor |
|  |  | 8 | Penyediaan barang cetak dan penggandaan |
|  |  | 9 | Penyediaan komponen instlasi listrik/Penerangan bangunan kantor |
|  |  | 10 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan |
|  |  | 11 | Penyediaaan makanan dan minuman |
|  |  | 12 | Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah |
|  |  | 13 | Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 14 | Pengadaan mebeleur |
|  |  | 15 | Pengadaan saranan prasarana kantor |
|  |  | 16 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor |
|  |  | 17 | Pemeliharaan rutin /berkala rumah dinas |
| 3 | Program pengembangan data/informasi | 18 | Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan |
| 4 | Program Pengembangan data/informasi | 19 | Penyusunan database dan profil desa/kecamatan |
| 5 | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | 20 | Pelatihan Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan |
| 6 | Program peningkatan peran serta kepemudaan | 21 | Pembinaan sosial masyarakat |
| 7 | Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial | 22 | Fasilitasi TKP2KDes/Kel |
| 8 | Program perencanaan pembangunan daerah | 23 | Penyelenggaraan musrenbangcam |
| 9 | Program pengembangan wawasan kebangsaan | 24 | Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa. |
| 10 | Program Peningkatan Partisipasi masyarakat Dlm Membangun Desa | 25 | Fasilitasi APBDes |
| 11 | Program peningkatan peran perempuan di perdesaan | 26 | Fasilitasi program pembangunan |
|  |  | 27 | Pembinaan PKK |
| 12 | Program Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | 28 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). |
| 13 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | 29 | Pembinaan Administrasi Desa |

Rekapitulasi hasil  pelaksanaan Renja Kecamatan Adimulyo tahun 2020 dan pencapaian Renstra  Kecamatan Adimulyo Tahun 2016-2021 sampai tahun 2020 adalah sebagaimana Tabel  2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Adimulyo dan

Pencapaian Renstra Kecamatan Adimulyo s/d Tahun 2020

Nama OPD :Kecamatan Adimulyo

| Kode |  |  |  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2019) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020) |  |  | Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2021) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Target Renja OPD tahun 2020 | Realisasi Renja OPD tahun 2020 | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 1 | 20 | 21 |  | Kecamatan Adimulyo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 20 | 21 | Urusan Wajib Pelayanan Dasar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan jasa surat menyurat | Tercukupinya jasa surat menyurat | 72 | 48 | 12 bin | 12 bln | 100 | 12 | 72 | 100 |
|  |  |  |  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tercukupinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 72 | 48 | 12 bln | 12 bln | 100 | 12 | 72 | 100 |
|  |  |  |  | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Tercukupinya Kebutuhan Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan dinas / operasional | 72 | 48 | 12 bln | 12 bln | 100 | 12 | 72 | 100 |
|  |  |  |  | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Tercukupinya jasa administrasi keuangan | 72 | 48 | 12 bln | 12 bln | 100 | 12 | 72 | 100 |
|  |  |  |  | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Tercukupinya Jasa Kebersihan Kantor | 72 | 48 | 12 bln | 12 bln | 100 | 12 | 72 | 100 |
|  |  |  |  | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Tercukupinya jasa perbaikan peralatan kerja | 72 | 48 | 12 bln | 12 bln | 100 | 12 | 72 | 100 |
|  |  |  |  | Penyediaan alat tulis kantor | Tercukupinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor | 72 | 48 | 12 bln | 12 bln | 100 | 12 | 72 | 100 |
|  |  |  |  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tercukupinya Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan | 72 | 48 | 12 bln | 12 bln | 100 | 12 | 72 | 100 |
|  |  |  |  | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tercukupinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik | 72 | 48 | 12 bln | 12 bln | 100 | 12 | 72 | 100 |
|  |  |  |  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tercukupinya Kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 72 | 48 | 12 bln | 12 bln | 100 | 12 | 72 | 100 |
|  |  |  |  | Penyediaan makanan dan minuman | Tercukupinya makanan dan minuman | 72 | 48 | 12 bln | 12 bln | 100 | 12 | 72 | 100 |
|  |  |  |  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Tercukupinya Kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 72 | 48 | 12 bln | 12 bln | 100 | 12 | 72 | 100 |
|  |  |  |  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Terlaksanannyalaksanannya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | 72 | 48 | 12 bln | 12 bln | 100 | 12 | 72 | 100 |
|  |  |  |  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Terlaksanannya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 8 | 8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 8 | 100 |
|  |  |  |  | Pengadaan Mebelair | Pengadaan Meja kursi | 112 | 69 | 14 unit | 14 unit | 100 | 29 | 112 | 100 |
|  |  |  |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Gedung Kantor | Pengadaan AC dan laptop | 68 | 39 | 14 unit | 14 unit | 100 | 15 | 68 | 100 |
|  |  |  |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | Terpeliharannya rumah dinas | 6 | 4 | 1 unit | 1 unit | 100 | 1 | 6 | 100 |
|  |  |  |  | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor | Terpeliharannya Gedung Kantor | 6 | 4 | 1 unit | 1 unit | 100 | 1 | 6 | 100 |
|  |  |  |  | Program Pengembangan Data Informasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyusunan dan Pengumpulan data Informasi | Tersediannya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Kecamatan | 43 | 28 | 7 Dok | 7 Dok | 100 | 8 | 43 | 100 |
|  |  |  |  | Program Pengembangan Data Informasi Statistik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyusunan Data Base dan Profil Desa / Kecamatan | Jumlah Dokumen Data Base yang tersusun | 12 | 8 | 2 Dok | 2 Dok | 100 | 2 | 12 | 100 |
|  |  |  |  | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa | Prosentase Warga yang berperan dalam politik | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 100 |
| 1 | 01 | 02 | 01 | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyaman Lingkungan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyanan Lingkungan | Terlatihnya Anggota linmas | 276 | 184 | 46 org | 46 org | 100 | 46 | 276 | 100 |
|  |  |  |  | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fasilitasi TPK2KDes/Kel | Terfasilitasinya TKP2KDes | 138 | 92 | 23 desa | 23 desa | 100 | 23 | 138 | 100 |
|  |  |  |  | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Peningkatan perekonomian berbasis pengembangan wilayah (kuota Kecamatan ) | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 100 |
|  |  |  |  | Program Peningkatan peran Serta Kepemudaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pembinaan Sosial Masyarakat | Jumlah Organisasi Masyarakat dan Oragnisasi Pemuda yang berperan dalam pembangunan | 138 | 92 | 23 desa | 23 desa | 100 | 23 | 138 | 100 |
| 1 | 01 | 02 | 01 | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01 | 01 |  | Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa | Jumlah Kegiatan dalam rangka kegiatan HUT RI | 15 | 9 | 3 keg | 3 keg | 100 | 3 | 15 | 100 |
|  |  |  |  | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fasilitasi APBDes | Prosentase Desa yang menyusun dokumen APBDES yang transparan dan sesuai RKPDesa | 138 | 92 | 23 desa | 23 desa | 100 | 23 | 138 | 100 |
|  |  |  |  | Fasilitasi Program Pembangunan Masuk Desa | Terfasilitasinya Program Pembangunan Masuk Desa | 138 | 92 | 23 desa | 23 desa | 100 | 23 | 138 | 100 |
|  |  |  |  | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pembinaan Administrasi Desa | Jumlah Prosentase Aparatur Pemerintah Desa yang terbina | 138 | 92 | 23 desa | 23 desa | 100 | 23 | 138 | 100 |
|  |  |  |  | Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pembinaan PKK | Jumlah PKK yang terbina | 138 | 92 | 23 desa | 23 desa | 100 | 23 | 138 | 100 |
|  |  |  |  | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fasilitasi PATEN | Prosentase Pengajuan Layanan KTP dan Perijinan yag tertangani | 72 | 48 | 12 bln | 12 bln | 100 | 12 | 72 | 100 |
|  |  |  |  | Program Perencanaan Pembangunan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyelenggaraan Musrenbangcam | Tersediannya dokumen operasional Kebijakan perencanaan pembangunan daerah | 6 | 4 | 1 Dok | 1 Dok | 100 | 1 | 6 | 100 |
|  |  |  |  | Rakor dan inventarisasi Proyek Masuk Desa ( IPMD ) | Tersusunnya Dokumen IPMD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |

Tabel 2.3

Resume Ketercapaian Program Kecamatan Adimulyo  Tahun 2020

| No | Nama Program | Indikator Program | Capaian s.d 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Program Pelayanan Adiministrasi Perkantoran | Meningkatnya kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran | 94 % |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Bertambahnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai. | 100 % |
| 3 | Program pengembangan data/informasi | Tersedianya dokumen perencanaan | 99,57% |
| 4 | Program Pengembangan data/informasi/Satatistik daerah | Tersedianya dokumen data base dan profil desa | 99,75% |
| 6 | Program pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan sosial | Terlaksannya Kegiatan TKP2Kdes | 99,21% |
| 7 | Program peningkatan peran serta kepemudaan | Terselenggarannya Hari – Hari Besar Keagamaan dan Hari Jadi Kebumen | 0 % |
| 8 | Program pengembangan wawasan kebangsaan | Terfasilitasinya Kegiatan HUT RI | 99,28 % |
| 9 | Program Peningkatan Partisipasi masyarakat Dlm Membangun Desa | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa | 85,17 % |
| 10 | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | Tingkat Partisipasi Masyarakat Petugas linmas Dalam Pengendalian Keamanan | 96,72 % |
| 11 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Terselenggarannya Kapasitas Kelembagaan | 99,72 % |
| 12 | Program peningkatan peran perempuan di perdesaan | Terlaksanannya Pembinaan Administrasi PKK | 98,63 % |
| 13 | Program Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | Terselenggarannya Fasilitasi PATEN | 97,30 % |
| 14 | Program perencanaan pembangunan daerah | Tersusunnya Rencana Kerja Pembangunan Kecamatan adimulyo | 99,99 % |
|  | Rata - rata |  | 96,04 % |

Sumber :  Kec. Adimulyo, data diolah 2020.

kesimpulan yang dapat diambil bahwa capaian rencana strategis Kecamatan Adimulyo sampai dengan Tahun 2020 dengan capaian rata-rata 96,04 % dari target. Realisasi Tahun anggaran 2021 dengan adanya refocusing pandemi covid-19 mengalami perubahan kegiatan sejumlah 8 % untuk kegiatan covid -  19 dengan cara mengurangi beberapa kegiatan untuk di munculkan kegiatan baru guna penanganan covid - 19 dan perubahan jumlah anggaran  Perangkat Daerah yang semula Rp 2.425.546.000,- menjadi Rp. 2.572.609.000,- guna mencukupi gaji dan  tambahan penghasilan dengan jumlah nominal            Rp. 147.063.000,-. di tahun 2021

  - Kajian Terhadap Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Adimulyo

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan  di jelaskan bahwa Kecamatan   mempunyai tugas sebagai berikut :

- penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;

- pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

- pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;

- pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;

- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;

- perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

- fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan

- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kebumen Kepada Camat, Kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan dan penyelenggaraan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang profesional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Adimulyo, namun secara umum pelayanan di Kecamatan Adimulyo dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- Pelayanan teknis administrasi baik ke dalam maupun keluar;

- Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;

- Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Kebumen;

- Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan.

Selanjutnya, terkait  dengan  pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Adimulyo  Tahun  2022  dengan Indikator Kinerja Utama Kecamatan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan, dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Adimulyo

Kabupaten Kebumen

| NO | Indikator | SPM/ standar nasional | IKK | Target Renstra OPD |  |  |  | Realisasi Capaian |  | Proyeksi |  | Catatan Analisis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1 | CapaianPeningkatan Pelayanan Kecamatan | - | - | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  |
| 2 | Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan | - | - | 84,14 | 83,28 |  |  | 84,14 | 83,28 |  |  |  |
| 3 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Adimulyo | - | - |  |  | 90,00 | 91,00 |  |  | 92,00 | 92.50 |  |

  - Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Adimulyo

Tingkat Kinerja pelayanan Kecamatan Adimulyo sampai dengan Tahun  2021 telah dilaksanakan secara cukup optimal, yaitu dengan mendekatinya prosentase capaian realisasi program dan kegiatan dari target yang ditetapkan dalam renstra. Walaupun demikian masih ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam meningkatkan kinerja Kecamatan Adimulyo, yaitu sebagai berikut:

- Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk pelayanan pada masyarakat khususnya  penyandang difabel  dan  sarpras yang mendukung kinerja  pelayanan PATEN  karena di Kecamatan Adimulyo  pelayanannya mencakup sampai ke kecamatan lain,

- Belum optimalnya pelayanan publik yang efektif, efisien dan berbasis teknologi informasi. Tuntutan pembangunan modern memaksa pemerintah beradaptasi dengan teknologi informasi. Sehingga pelayanan dengan berbagai teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Sampai Tahun 2021, penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi di Kabupaten Kebumen masih belum berjalan optimal sehingga masih perlu mendapatkan proporsi afirmasi yang lebih.

- Tingkat  kesejahteraan masyarakat Adimulyo tergolong sedang di lihat dari indikator kemiskinan  di angka 20 dari 26  Kecamatan,  Angka melek huruf  100 %,  Kematian bayi 0 %, Kematian Ibu hamil 0 %,  namun masih di jumpai stunting di Kecamatan Adimulyo.

- Dengan kondisi  geografis dan latar belakang  kesejahteraan di Kecamatan Adimulyo menjadikan tantangan yang baru yakni perlu penciptaan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan kemandirian sosial ekonomi masyarakat agar tidak masuk dalam desil I dan II sehingga diperlukan peluang – peluang untuk menciptakan peluang usaha dan lapangan pekerjaan  sesuai dengan keahlian penduduk kecamatan Adimulyo.

Dengan kondisi Demografi serta Geografi Kecamatan Adimulyo yang rata – rata penduduk ada pada  kategori produktif  maka  peluang untuk mendapatkan SDM  yang tangguh sangat berat.

- Melihat kondisi Geografi Kecamatan Adimulyo yang rawan banjir  formulasi kebijakan yang menjadi isu penting  yaitu :

- Penanggulangan Banjir

Kecamatan Adimulyo merupakan kecamatan banyak  dilintasi sungai – sungai  besar dan kecil yang antara lain Sungai Kemit, Sungai Karanganyar, Sungai Kejawang, Sungai Abang, Sungai Turus, Sungai Joho, Sungai Kanoman, Sungai Wungu dan Sungai Clebok. Semua sungai tersebut bermuara ke Sungai Telomoyo dibagian selatan sehingga wilayah ini menjadi sangat rawan banjir. Dalam penanggulangan banjir kecamatan Adimulyo membuat tanggul darurat guna mengantisipasi luapan air dengan cara membendung  menggunakan karung yang sebelumnya telah diisi pasir laut,  sedangkan untuk jangka panjang adalah perlunya normalisasi sungai,  untuk itu kecamatan Adimulyo akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Perangkat Daerah terkait dan Balai Besar Wilayah Sungai  Serayu – Opak yang berada di Yogyakarta  untuk Normalisasi Sungai  guna mengantisipasi banjir.

- Pembuatan Embung darat

Dalam rencana pembuatan embung darat, desa Tegalsari sudah menyusun proposal pembuatan embung darat yang di tujukan kepada Dinas DPUPR Kabupaten Kebumen untuk tahun 2020.

- Sektor Pertanian menjadi isu utama dalam pembangunan

Luas wilayahnya Kecamatan Adimulyo 63,43 km²,  dengan jumlah penduduknya 34.377 jiwa yang  sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani, dan buruh tani, dengan lahan pertanian seluas  820,4  Ha, penggunaan lahan sebagian besar digunakan sebagai permukiman dan lahan pertanian sawah berupa padi dan lahan pertanian palawija jika di musim kemarau. Panen padi di wilayah ini bisa panen 2-3 kali dalam setahun karena umumnya sawah di Kecamatan Adimulyo dilintasi jaringan irigasi dari Waduk Sempor dan Wadaslintang serta daerah irigasi (DI) bendung sungai di sekitarnya.

- Kecamatan Adimulyo dalam  menyelamatkan warganya  dari ancaman Covid 19 dengan menerapkan  berbagai kebijakan  yaitu dengan cara :

    - Menyediakan Isolasi terpusat tingkat kecamatan Adimulyo yang bertempat di desa Adikarto Kecamatan adimulyo.

    - Mensosialisasikan dan mengedukasikan secara mandiri bagi keluarga yang salah satunya ada yang terpapar covid 19

    - Koordinasi dengan dinas BPBD dan RSU Kabupaten Kebumen apabila ada warga yang meninggal terpapar covid 19.

    - Sosialisasi dan edukasi tetang protokol kesehatan

    - Mensosialisasikan pemberian vaksin kepada masyarakat untuk wilayah kecamatan Adimulyo.

    - Menyelenggarakan rapat koordinasi terkait dengan covid 19

    - Melaporkan perkembangan covid 19 ke satgas Kabupaten Kebumen.

- Isu Stunting Kecamatan Adimulyo.

Stunting merupakan masalah kurang gizi  pada pertumbuhan   anak  yang  tidak sesuai rata – rata pertumbuhan yang normal. Di Kecamatan Adimulyo terdapat 188 anak yang mengalami stunting. Upaya penanganan  stunting di Kecamatan Adimulyo dengan cara memantau dan mengidentifikasi pertumbuhan bayi serta memberikan  penyuluhan – penyuluhan,  pemberian asupan gizi berimbang, pemberian makanan tambahan  bagi balita penderita stunting dari Dinas  Kesehatan dan  Dinas  PPKB Kecamatan Adimulyo.

Atas dasar permasalahan dan hambatan yang dihadapi Kecamatan Adimulyo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mengatasi  dan mengantisipasi permasalahan yang ada di Kecamatan Adimulyo supaya tidak berkelanjutan.

  - Review  Usulan Program  dan Kegiatan Kecamatan Adimulyo

Rancangan awal penyusunan RKPD Tahun 2022 yang disusun sesuai hasil analisis kebutuhan, didalam proses penetapannya mengalami perubahan walaupun tidak signifikan, hal ini dikarenakan :

- Adanya pandemi covid 19 yang terjadi di Indonesia yang berimbas kebijakan perencanaan dan pengganggaran pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten. Hal ini juga menyebabkan  refocusing anggaran belanja di  Kecamatan Adimulyo.

- Alokasi ketersediaan dan keterbatasan dana yang diberikan kepada Kecamatan Adimulyo; .

Kegiatan yang ada dalam rancangan awal  RKPD  di Kecamatan Adimulyo dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.5

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Kabupaten Kebumen

| Kecamatan Adimulyo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lembar…….dari……… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rancangan Awal RKPD |  |  |  |  | Hasil Analisis Kebutuhan |  |  |  |  |  |  | CatatanPenting |
| No | Program Kegiatan/ sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.) | Program Kegiatan/ sub Kegiatan | Lokasi |  | Indikato rkinerja |  | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.) |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |  | (9) |  | (10) | (11) | (12) |
|  | KECAMATAN ADIMULYO |  |  |  | 2.084.867.000 |  |  |  |  |  |  | 2.084.867.000 |  |
|  | Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah |  | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 1.887.367.000 |  |  |  | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |  | 1.887.367.000 |  |
| 7.01.01.2.01 | Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah |  | Presentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun | 100% | 10.000.000 | Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah |  |  | Presentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun |  | 100% | 10.000.000 |  |
| 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Kec. Adimulyo | Jumlah dokumen renstra dan renja yang disusun ( Renstra 26, Renja, RKA, DPA, DPPA, ) | 5 Dok | 6.000.000 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Kec. Adimulyo |  | Jumlah dokumen renstra dan renja yang disusun ( Renstra 26, Renja, RKA, DPA, DPPA, RKAP ) |  | 5 Dok | 6.000.000 | Kec. Adimulyo |
| 7.01.01.2.01.07 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Kec. Adimulyo | Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun (LKjIP, SAKIP, LKPJ, LPPD, Dalev, SPIP) | 6 Dok | 4.000.000 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Kec. Adimulyo |  | Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang di susun |  | 6 Dok | 4.000.000 | Kec. Adimulyo |
| 7.01.01.2.02 | Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah |  | Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah | 100% | 1.724.530.000 | Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah |  |  | Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah |  |  | 1.724.530.000 |  |
| 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kec. Adimulyo | Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan | 21 orang | 1.702.530.000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kec. Adimulyo |  | Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan |  | 21 orang | 1.702.530.000 | Kec. Adimulyo |
| 7.01.01.2.02.03 | pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD | Kec. Adimulyo | Jumlah Dokumen pengelola administrasi keuangan (TU,GU,LS,UP) | 12 bulan | 22.000.000 | pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD | Kec. Adimulyo |  | Jumlah Dokumen pengelola administrasi keuangan (TU,GU,LS,UP) |  | 12 bulan | 22.000.000 | Kec. Adimulyo |
| 7.01.01.2.06 | Kegiatan administrasi umum perangkat daerah |  | Prosentase terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah | 100% | 75.087.000 | Kegiatan administrasi umum perangkat daerah |  |  | Prosentase terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah |  | 100% | 75.087.000 |  |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Kec. Adimulyo | Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 12 Bulan | 6.000.000 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Kec. Adimulyo |  | Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |  | 12 Bulan | 6.000.000 | Kec. Adimulyo |
| 7.01.01.2.06.04 | Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor | Kec. Adimulyo | Jumlah paket penyediaan makanan dan minuman | 12 Bulan | 40.000.000 | Penyediaan makanan dan minuman | Kec. Adimulyo |  | Jumlah paket penyediaan makanan dan minuman |  | 12 Bulan | 40.000.000 | Kec. Adimulyo |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Kec. Adimulyo | Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 12 Bulan | 5.087.000 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Kec. Adimulyo |  | Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan |  | 12 Bulan | .5.087.000 | Kec. Adimulyo |
| 7.01.01.2.06.06 | Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Kec. Adimulyo | Jumlah bulan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Suara Merdeka, Kebumen Expres dan Tabloid) | 12 bulan | 2.000.000 | Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Kec. Adimulyo |  | Jumlah bulan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Suara Merdeka, Kebumen Expres dan Tabloid) |  | 12 bulan | 2.000.000 | Kec. Adimulyo |
| 7.01.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | Kec. Adimulyo | Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor | 12 Bulan | 15.000.000 | Penyediaan Bahan/Material | Kec. Adimulyo |  | Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor |  | 12 Bulan | 15.000.000 | Kec. Adimulyo |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD | Kec. Adimulyo | Jumlah bulan rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah | 12 Bulan | 5.000.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD | Kec. Adimulyo |  | Jumlah bulan rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah |  | 12 Bulan | 5.000.000 | Kec. Adimulyo |
|  | Penatausahaan Arsip Dinamis pada OPD | Kec. Adimulyo | Jumlah bulan penatausahaan arsip dinamis | 12 Bulan | 2.000.000 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada OPD | Kec. Adimulyo |  | Jumlah bulan penatausahaan arsip dinamis |  | 12 Bulan | 2.000.000 | Kec. Adimulyo |
| 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah | 100 % | 36.000.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |  | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah |  | 100 % | 36.000.000 |  |
| 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kec. Adimulyo | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat | 12 Bulan | 2.000.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kec. Adimulyo |  | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat |  | 12 Bulan | 2.000.000 | Kec. Adimulyo |
| 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kec. Adimulyo | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 Bulan | 15.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kec. Adimulyo |  | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik |  | 12 Bulan | 15.000.000 | Kec. Adimulyo |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kec. Adimulyo | Jumlah bulan penyedia jasa kebersihan kantor | 12 Bulan | 19.000.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kec. Adimulyo |  | Jumlah bulan penyedia jasa kebersihan kantor |  | 12 Bulan | 19.000.000 | Kec. Adimulyo |
| 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | Jumlah Unit Pemeliharan Barang Milik Daerah | 100% | 41.750.000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |  | Jumlah Unit Pemeliharan Barang Milik Daerah |  |  | 41.750.000 |  |
| 7.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kec. Adimulyo | Jumlah paket penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional | 12 Bulan | 26.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kec. Adimulyo |  | Jumlah paket penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional |  | 12 Bulan | 26.000.000 | Kec. Adimulyo |
| 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec. Adimulyo | Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | 12 Bulan | 7.500.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec. Adimulyo |  | Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya |  | 12 Bulan | - 7.500.000 | Kec. Adimulyo |
| 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kec. Adimulyo | Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan banguinan lainnya | 2 unit | 8.250.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kec. Adimulyo |  | Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan banguinan lainnya |  | 2 unit | 8.250.000 | Kec. Adimulyo |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik |  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik | 100% | 51.000.000 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik |  |  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik |  | 100% | 51.000.000 |  |
| 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan | Kec. Adimulyo | Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang, Rekom SKCK, Ijin Keramaian, KIA, Legalisasi Umum) | 9 jenis | 51.000.000 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan | Kec. Adimulyo |  | Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang, Rekom SKCK, Ijin Keramaian, KIA, Legalisasi Umum) |  | 9 jenis | 51.000.000 | Kec. Adimulyo |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum |  | Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 2 keg | 20.000.000 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum |  |  | Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah |  | 2 keg | 20.000.000 |  |
| 7.01.05.2.01.01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara | Kec. Adimulyo | Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI) | 2 keg | 20.000.000 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan | Kec. Adimulyo |  | Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI) |  | 2 keg | 20.000.000 | Kec. Adimulyo |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa |  | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | 100 % | 126.500.000 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa |  |  | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri |  | 100 % | 126.500.000 | Kec. Adimulyo |
| 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kec. Adimulyo | Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemeritahan | 100% | 126.500.000 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kec. Adimulyo |  | Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemeritahan |  | 100% | 126.500.000 |  |
| 7.01.06.2.01.03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Kec. Adimulyo | Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | 23 | 38.000.000 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Kec. Adimulyo |  | Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa |  | 23 | 38.000.000 |  |
| 7.01.06.2.01.09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Kec. Adimulyo | Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (profil dan IPMD) | 2 | 15.000.000 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Kec. Adimulyo |  | Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (profil dan IPMD) |  | 2 | 15.000.000 |  |
| 7.01.06.2.01.11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Kec. Adimulyo | Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | 1 | 12.000.000 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Kec. Adimulyo |  | Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum |  | 1 | 12.000.000 |  |
| 7.01.06.2.01.13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Kec. Adimulyo | Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaran Musrenbangdes/kel dan musrenbangcam | 2 | 30.000.000 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Kec. Adimulyo |  | Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaran Musrenbangdes/kel dan musrenbangcam |  | 2 | 30.000.000 |  |
| 7.01.06.2.01.16 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Kec. Adimulyo | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK,UKS,BUMDES,Sosial Masyarakat) | 4 | 20.000.000 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Kec. Adimulyo |  | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK,UKS,BUMDES,Sosial Masyarakat) |  | 4 | 20.000.000 |  |
| 7.01.06.2.01.17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Kec. Adimulyo | Jumlah fasilitasi kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2Kdes/kel dan Bansos Sembako) | 2 | 11.500.000 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Kec. Adimulyo |  | Jumlah fasilitasi kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2Kdes/kel dan Bansos Sembako) |  | 2 | 11.500.000 |  |

:

Hasil  Analisa  Review  Terhadap  Rancangan  Awal  RKPD  Tahun  2022

berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 melalui rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan, tidak mengalami perubahan mengingat  pagu anggaran  Perangkat Daerah Kecamatan Adimulyo menyesuaikan  pemberian dari dana pusat.

  - Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang menjadi prioritas utama dari program dan kegiatan Kecamatan Adimulyo diperoleh dari masyarakat (para pemangku kepentingan), dengan melalui  forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang pelaksanaannya dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa (Musrenbangdes) hingga musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten (Musrenbangkab) Tahun 2021. Melalui forum musrenbang tersebut kecamatan dan desa memfasilitasi serta mengakomodir usulan kebutuhan mesyarakat. Berikut ini disajikan tabel usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan di Kecamatan Adimulyo :

Tabel 2.6

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun  2022   Kabupaten Kebumen

Kecamatan Adimulyo

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|  | Kegiatan Dana Afirmasi Pengembangan Agrobisnis Terpadu (DAPAT) Kecamatan Adimulyo |  |  |  |  |
| 1 | Pengelolaan Sumberdaya Genetika ( SGD ) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten / Kota | Desa Bayurata, Mangunharjo, Caruban, Sekarteja, dan Tambaharjo | Jumlah Demplot Rintisan Padi Organik | 200.000.000 | 25 Ha |
| 2. | Pelatihan Pengelolaan Sumberdaya Genetika ( SGD ) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten / Kota | 23 Desa | Terlatihnya Petani dalam pembuatan pupuk organik | 115.000.000 | 23 kali |
| 3. | Pengembangan sarana pertanian | Desa Bayurata dan Mangunharjo | Tersediannya mesin pertanian ( APPO ) | 315.000.000 | 2 paket |

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

  - Telaahan terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen

Visi Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2021- 2026 adalah :“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama rakyat”. Berdasarkan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati dan hasil analisa isu – isu strategis RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 dapat diuraikan bahwa isu-isu strategis yang terkait langsung dengan tupoksi Kecamatan Adimulyo adalah :“Belum optimalnya  implementasi Clean and Good Governance.”

Semua program kegiatan di Kecamatan Adimulyo dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi  sumberdaya manusia. Dalam hal ini pegawai adalah sebagai sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Kebumen berperan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan masyarakat Kebumen yang mandiri, sejahtera dan berakhlak mulia melalui peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia.

Misi Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 yang terkait dengan tupoksi Kecamatan Adimulyo adalah Misi 1 (satu ), yaitu “ Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan  birokrasi yang responsif serta penerapan  e-gov dan open gov “  yang terintegrasi dengan program – program unggulan yang meliputi :

- GO-LAK = Jemput ke rumah layanan Administrasi Kependudukan Program Pelayanan Administrasi Kependudukan jemput bola ke rumah “ ora antri, ora suwe, cepet dadi. “

- Satu Data Untuk Semua

Data Kependudukan  terintegrasi dengan semua sektor, dengan output Kartu Kebumen Sejahtera sebagai  upaya mengontrol masyarakat yang belum tercover dalam urusan kesejahteraan.

- Tiada Hari Tanpa Pelayanan ( THTP ).

Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; dan

- Festival Anggaran : Merupakan bentuk komitmen peningkatan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, dimana pelaksanaan fungsi pengawasan bersama- sama dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan pihak swasta. Melalui Festival Anggaran pemerintah kabupaten Kebumen mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi penggunaan anggaran

  - Tujuan dan Sasaran Renja

Berdasarkan rumusanTujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Adimulyo Tahun 2021 - 2026, maka Tujuan  dari Kecamatan Adimulyo adalah “Mewujudkan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang  baik ( Clean and Good Gavernance ) Sementara sasarannya adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik. Tujuan dan Sasaran yang akan di capai dalam Renja Kecamatan Adimulyo Tahun 2022 di sajikan pada  Tabel 3.1.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Adimulyo

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Rumus | Satuan | Kondisi Awal |  | Target Kinerja sasaran tahun ke |  |  |  |  | Kondisi Akhir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1. | Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good governance) |  | Indeks Reformasi Birokrasi |  | Indek | 58,40 | 59,33 | 61,33 | 63,33 | 65,33 | 67,33 | 69,33 | 69,33 |
| 2. |  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indek Kepuasan Masyarakat |  | Indek | 84,14 | 83,28 | 91,97 | 86,00 | 87,00 | 88,00 | 89,00 | 94,46 |

Sumber:  RPJMD  Kabupaten Kebumen 2021-2026

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalani misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sedangkan kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Rencana Program dan Kegiatan OPD Kecamatan Adimulyo Tahun 2022 mencakup 4 (empat) program, 8        ( delapan ) kegiatan  dan 25 (dua puluh lima ) sub kegiatan, yang terinci sebagai berikut:

Tabel  3.2

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Adimulyo Tahun 2022

| Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |
| --- | --- | --- |
| Progran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah |
|  |  | Evaluasi kinerja perangkat daerah |
|  | Administrasi keuangan perangkat daerah | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN |
|  |  | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan OPD |
|  | Administrasi umum perangkat daerah | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerang bangunan kantor |
|  |  | Penyediaan bahan logistik kantor |
|  |  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan |
|  |  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan |
|  |  | Penyediaan bahan/material |
|  |  | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi OPD |
|  |  | Penastausahaan arsip dinamis pada OPD |
|  | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Penyediaan jasa surat menyurat |
|  |  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik |
|  |  | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor |
|  | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan |
|  |  | Pemeliharaan mebel |
|  |  | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan |
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah | Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan republik indonesia |
| Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa |
|  |  | Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa |
|  |  | Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum |
|  |  | Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif |
|  |  | Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa |
|  |  | Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya |

  - Program dan Kegiatan

- Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan

1)  Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan Kecamatan Adimulyo secara umum maupun keseluruhan diarahkan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah dan merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sesuai dengan fungsi/urusan yang menjadi kewenangannya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

- Pencapaian SDGs

Konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan rangkaian target yang bisa diaplikasikan secara universal serta

dapat diukur dalam menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan; (1) lingkungan, (2) sosial, dan (3) ekonomi. Rumusan program dan kegiatan Kecamatan Adimulyo dalam Renja Tahun 2022 mulai diharapkan  dapat  berkontribusi  secara  langsung  maupun  tidak langsung dalam pencapaian sasaran, target dan indikator SDGs sesuai dengan tugas, fungsi dan kapasitasnya.

- Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar,  kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Kebumen. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Adimulyo, pada Tahun 2020. Kecamatan Adimulyo diangka 36,72 % dan menduduki peringkat 20 tingkat kemiskinan di Kabupaten Kebumen. Adapun  penaganan kemiskinan lainnya melalui penerima Bantuan Langsung Tunai,  Jaringan Pengaman Sosial  Provinsi, Jaringan Pengaman Sosial Kabupaten sejumlah 1.127 penerima manfaat, Bantuan sosial tunai dari Kemensos dan Bantuan sembako.

4.   Pencapaian SPM

Standar Pelayanan Minimal  ( SPM ) kecamatan Adimulyo  tidak memiliki  Standar  Pelayanan Minimal sehingga  untuk kegiatan ini  tidak ada targetnya.

- Pencapaian IKU  OPD  tercapai.

- Pendayagunaan potensi ekonomi daerah 70% pada indikator  pasar desa yang belum  tercapai

- Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah dalam rangka Pendayagunaan  Potensi Ekonomi Daerah Kecamatan Adimulyo akan dikembangkan Produk Home Industri untuk para anggota Poklasar maupun anggota UMKM. Disamping itu juga  mendorong desa mengembangkan Desa Wisata dengan harapan pemanfaatan potensi yang ada mampu mengembangkan perekonomian daerah yang akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Adimulyo.

Beberapa Desa Wisata dan Produk UMKM di Kecamatan Adimulyo yang sedang dikembangkan sebagai berikut :

    - Desa Wisata Adiluhur dan Taman Reptil Adiluhur,

    - Desa Adikarto pengembangan Wisata Rumah Organik

    - Desa Candiwulan pengembangan Wisata Waterpark Songging dan Sate Songging

    - UMKM berupa produksi lanting desa Meles,

    - UMKM Sate Songging Desa Candiwulan

- Pengembangan wilayah ( evaluasi Pada  Bencana Banjir )

Pengembangan wilayah kecamatan Adimulyo  masuk kawasan rawan  bencana  yakni  bencana  banjir. Banjir terakhir  Tahun 2020  melanda 15 desa dari 23 desa dan ada 4 desa yang terendam 2 minggu. Kerugian terparah adalah pada sektor pertanian dan kegiatan ekonomi selama banjir terhenti total. Adapun upaya  yang dilakukan oleh pemerintah adalah normalisasi sungai  namun sampai saat ini belum terlaksana.

- Dengan adanya pandemi Covid 19 menjadikan penyesuaian  Perencanaan dan Penganggaran  pada beberapa kegiatan / sub kegiatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Adimulyo Tahun 2022 memuat  program,  kegiatan serta pagu indikatif Kecamatan Adimulyo Tahun 2022.  Program  dan     Kegiatan  yang  direncanakan  untuk  kegiatan  Tahun 2022   sesuai    dengan   hasil   analisis   kebutuhan  Kecamatan  Adimulyo, disajikan  dalam  tabel  berikut :

Tabel 4.1  Rumusan Rencana Program dan Kegiatan

serta Prakiraan Maju Kecamatan Adimulyo Tahun 2022

Nama OPD : Kecamatan Adimulyo												lembar …… dari …....

| Kode |  |  |  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana) |  |  |  | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/PaguIndikatif | Sumber Dana |  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ PaguIndikatif |
| (1) |  |  |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|  |  |  |  | UNSUR KEWILAYAHAN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non perijinan | Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang, Rekom SKCK, Ijin Keramaian, KIA, Legalisasi Umum | Kec. Adimulyo | 9 Jenis | 51.000.000 | APBD |  | 9 Jenis | 51.000.000 |
|  |  |  |  | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan pemerintahan Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestraian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan | Jumlah Kegiatan dalam rangka kegiatan HUT RI ( pelatihan Paskibraka, Malam tasyakuran, dan Upacara Bendera | Kec. Adimulyo | 2 kegiatan | 20.000.000 | APBD |  | 2 kegiatan | 20.000.000 |
|  |  |  |  | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaagunaan Aset Desa | Kec. Adimulyo | 23 Desa | 38.500.000 | APBD |  | 23 Desa | 38.500.000 |
|  |  |  |  | Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (profil dan IPMD) | Kec. Adimulyo | 2 Dokumen | 15.000.000 | APBD |  | 2 Dokumen | 15.000.000 |
|  |  |  |  | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | Kec. Adimulyo | 1 kegiatan | 12.000.000 | APBD |  | 1 kegiatan | 12.000.000 |
|  |  |  |  | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah desa yang di fasilitasi penyelenggaraan musrenbangdes, penyelenggaraan Pra musrenbangcam dan penyelenggaraan musrenbangcam | Kec. Adimulyo | 2 Keg. | 30.000.000 | APBD |  | 2 Keg. | 30.000.000 |
|  |  |  |  | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Pembinaan PKK, Pembinaan Sosial Masyarakat dan Jumlah Pembinaan organisasi kepemudaan dan Jumlah pembinaan UKS | Kec. Adimulyo | 4 Kegiatan | 20.000.000 | APBD |  | 4 Kegiatan | 20.000.000 |
|  |  |  |  | Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah | Jumlah kegiatan fasilitasi TKP2Kdes dan Jumlah Fasilitasi program sembako | Kec. Adimulyo | 2 keg | 11.500.000 | APBD |  | 2 keg | 11.500.000 |
|  |  |  |  | Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun | Kec. Adimulyo | 5 Dokumen | 6.000.000 | APBD |  | 5 Dokumen | 6.000.000 |
|  |  |  |  | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang di susun | Kec. Adimulyo | 6 Dokumen | 4.000.000 | APBD |  | 6 Dokumen | 4.000.000 |
|  |  |  |  | Administrasi Keuangan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan | Kec. Adimulyo | 21 orang | 1.702.530.000 | APBD |  | 21 orang | 1.702.530.000 |
|  |  |  |  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah orang yang melaksankan rapat koordinasi dalam daerah | Kec. Adimulyo | 21 orang | 22.000.000 | APBD |  | 21 orang | 22.000.000 |
|  |  |  |  | Administrasi Umum |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah paket penyediaan jasa surat menyurat | Kec. Adimulyo | 12 bulan | 2.000.000 | APBD |  | 12 bulan | 2.000.000 |
|  |  |  |  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah paket jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Kec. Adimulyo | 12 bulan | 15.000.000 | APBD |  | 12 bulan | 15.000.000 |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor kantor | Jumlah petugas Jumlah bulan penyedia jasa kebersihan kantor | Kec. Adimulyo | 1 orang | 19.000.000 | APBD |  | 1 orang | 19.000.000 |
|  |  |  |  | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah paket penyediaan Alat Tulis Kantor | Kec. Adimulyo | 12 bulan | 15.000.000 | APBD |  | 12 bulan | 15.000.000 |
|  |  |  |  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Kec. Adimulyo | 12 bulan | 5.087.000 | APBD |  | 12 bulan | 5.087.000 |
|  |  |  |  | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah paket penyediaan komponen Instalasi Listrik | Kec. Adimulyo | 12 bulan | 6.000.000 | APBD |  | 12 bulan | 6.000.000 |
|  |  |  |  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan | Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Kec. Adimulyo | 12 bulan | 2.000.000 | APBD |  | 12 bulan | 2.000.000 |
|  |  |  |  | Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah paket penyediaan makanan dan minuman | Kec. Adimulyo | 12 bulan | 40.000.000 | APBD |  | 12 bulan | 40.000.000 |
|  |  |  |  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Kec. Adimulyo | 12 Bulan | 5.000.000 | APBD |  | 12 Bulan | 5.000.000 |
|  |  |  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Kec. Adimulyo | 12 Bulan | 7.500.000 | APBD |  | 12 Bulan | 7.500.000 |
|  |  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan banguinan lainnya | Kec. Adimulyo | 2 unit | 8.250.000 | APBD |  | 2 unit | 8.250.000 |
|  |  |  |  | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah unit penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan dinas / operasional | Kec. Adimulyo | 12 bulan | 26000.000 | APBD |  | 12 bulan | 26000.000 |

BAB V

PENUTUP

Undang-undang   Nomor 25   Tahun   2004   tentang   Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk   menyusun   Rencana   Kerja   (Renja)   Perangkat Daerah   sebagai   pedoman   kerja   selama   periode 1 (satu)   tahun   dan berfungsi   untuk  menterjemahkan   perencanaan  strategis  lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rencana Kerja Kecamatan Adimulyo Tahun 2022 akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kecamatan Adimulyo dalam menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Adimulyo serta sebagai acuan dalam menyusun rencana program/kegiatan dan anggaran Kecamatan Adimulyo Tahun 2022. Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Adimulyo di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Adimulyo Tahun 2022 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan- karyawati Kecamatan Adimulyo serta peran aktif stakeholder yang berkepentingan.

maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a.  Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Adimulyo Tahun 2022 dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Dalam pelaksanaan semua program dan kegiatan harus mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen.

b.  Kaidah-Kaidah Pelaksanaan Sebagai Berikut :

- Kecamatan Adimulyo berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Adimulyo Tahun 2022  serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2022;

- Kecamatan Adimulyo berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Adimulyo Tahun 2022 dengan berpedoman kepada Renja Kecamatan Adimulyo Tahun 2022 dan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2022;

- Dalam    rangka    meningkatkan    efektivitas    pelaksanaan    Renja Kecamatan Adimulyo Tahun 2022, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2022.

c.   Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Adimulyo selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2022 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Adimulyo. Renja Kecamatan Adimulyo juga memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik. Semoga keberadaan Renja Kecamatan Adimulyo ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kabupaten Kebumen serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Kebumen.

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

- Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Adimulyo

- Pra RKA Tahun 2022

- Berita Acara Musrenbangcam Tahun 2020

- Daftar Hadir Musrenbangcam Tahun 2020

- Notulen Musrenbangcam Tahun 2020